## MENU
PM
|  | PLANILHA MÚLTIPLA v3.0.5 |  | v3.0.5
1
2
Proposto
|  | DADOS DO CONTRATO | NOVIDADES DA VERSÃO | Licitado
PLE
DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA |  |  |  | BM | LEGENDA:
Cores das células:
| BDI | ORÇAMENTO | MEMÓRIA DE CÁLCULO / PLQ |  |  | Fundo amarelo: células para preencher
| QCI | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  | Fundo azul: células para seleção de opções
Obs: Composições e Cotações devem ser preenchidas diretamente no arquivo Referência 05-Monday.xls.
Cores dos botões:
PÓS-LICITADO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado' | [5 empty] | Fundo azul: navegação entre abas
Fundo laranja: execução de macro
ACOMPANHAMENTO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado'
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPORTAR DE OUTRA PLANILHA MÚLTIPLA (A PARTIR DA VERSÃO 3)

## DADOS
A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA |  |  |  | Sub-Itens de Investimento
|  | Itens de Investimento | Unidades habitacionais | 3 | Equipamentos comunitários | 6 | Pavimentação | 6 | Drenagem | 6 | Abastecimento de água | 11 | Esgotamento sanitário | 8 | Energia elétrica e iluminação pública | 4 | Coleta e tratamento de resíduos sólidos | 6 | Contenção e estabilização de encostas | 2 | Regularização fundiária | 2 | Aquisição de terreno | 2 | Aquisição de equipamentos e insumos | 1 | Elaboração de estudos e projetos | 1 | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública | 1 | Ações complementares às obras | 3 | Gerenciamento | 1 | Trabalho social | 4
Dados do Contrato (Inicial) |  | Unidades habitacionais | Aquisição | un | Convivência comunitária, assistência social e/ou comunitária | m² | Capeamento de vias | m² | Obras de microdrenagem | m | Captação subterrânea | m³/s | Ligações domiciliares e/ou intradomiciliares | un | Iluminação pública - luminárias | un | Acondicionamento | un | Estabilização de taludes | m² | Desapropriacões/Indenizações | m² | Aquisição de terreno | m² | Aquisição de equipamentos e insumos | un | Elaboração de estudos e projetos | un | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública | un | Avaliação pós intervenção | un | Gerenciamento | %CT | Projeto de Trabalho Social Preliminar | nº fam
Fonte de recursos: | OGU | Equipamentos comunitários | Construção | un | Educação e cultura | m² | Recapeamento de vias | m² | Desassoreamento de cursos de água | m | Captação superficial | m³/s | Rede coletora e/ou condominial | m | Ligações domiciliares | un | Aterro sanitário e/ou disposição final | m³ | Obras complementares a ações de redução de risco e/ou contenções | m² | Projeto de Regularização Fundiária | m² | Benfeitorias | m² | [6 empty] | Demolições | un |  |  | Projeto de Trabalho Social | nº fam
Proponente/Tomador: | SECRETÁRIA DO ESTADO DA CULTURA - SEDAC | Pavimentação | Reforma e/ou melhoria | un | Esportes | m² | Obras de artes especiais | m | Canalização de cursos de água | m | Estação de bombeamento de água bruta | m³/s | Coletor tronco e/ou interceptores | m | Linhas de distribuição - baixa tensão | m | Erradicação de lixões | m³ | [12 empty] | Plano de Reassentamento e medidas compensatórias | un |  |  | Plano de Desenvolvimento Socioterritorial | nº fam
Município/UF: | ARROIO DOS RATOS / RS | Drenagem |  |  | Lazer e turismo | m² | Pavimentação de calçadas | m² | Recomposição de vegetação ciliar, renaturalização de cursos de água ou restauração de margens | m² | Adução | m | Emissário | m | Linhas de transmissão - alta tensão | m | Sistema de coleta seletiva tradicional, transporte e/ou equipamentos | un | [16 empty] | Plano de Gestão Condominial | nº fam
Nº da Operação (0000000-00): |  | Abastecimento de água |  |  | Saúde | m² | Pavimentação de vias | m² | Reservatório de amortecimento de cheias | m³ | Estação de Tratamento de Água (ETA) | m³/s | Estação Elevatória | m³/s |  |  | Tratamento local | un
Nº do SICONV (000000): |  | Esgotamento sanitário |  |  | Segurança pública | m² | Sinalização | m² | Estação de Bombeamento | m³/s | Estação de bombeamento de água tratada | m³/s | Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) | m³/s |  |  | Usinas de reciclagem | m²
Valor do Repasse Contratado (R$): |  | Energia elétrica e iluminação pública | [8 empty] | Linha de recalque | m | Sistema simplificado de tratamento | m³/s
Valor de Contrapartida Contratada (R$): |  | Coleta e tratamento de resíduos sólidos | [8 empty] | Reservação | m³ | Unidades sanitárias | un
% mínimo de Contrapartida: |  | Contenção e estabilização de encostas | [8 empty] | Rede de distribuição | m
R$ mínimo de Contrapartida (se houver): |  | Regularização fundiária | [8 empty] | Ligações domiciliares e/ou intradomiciliares | un
% máximo de Contrapartida: |  | Aquisição de terreno | [8 empty] | Sistema simplificado de abastecimento | m
Aquisição de equipamentos e insumos
Dados do Empreendimento e Orçamento |  | Elaboração de estudos e projetos
Nome/apelido: | MUSEU DO CARVÃO - CASA DA VIGILÂNCIA | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública
Descrição do Objeto do Lote / CTEF: |  | Ações complementares às obras
Regime previdenciário previsto para a obra: | DESONERADO | Gerenciamento
Data base do Orçamento: | 2022-08-01 | Trabalho social
Responsável pelo Orçamento
Nome: | Pamela Oliveira Santos Guimarães
CREA/CAU: | 5068975936
ART/RRT:
Data do preenchimento: | 2022-09-17
Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)
Nome:
Cargo:
B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO
Licitação
Data de emissão dos documentos de licitação:
Nº do CTEF (contrato com empresa):
Nome da empresa:
CNPJ da empresa:
Regime de execução do CTEF: | (SELECIONAR)
Data base do CTEF:
C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO
Dados da obra
Data do Início da Obra:
Data de fechamento do RRE: | 2026-07-28
Responsável pela Fiscalização
Nome:
Profissão:
CREA/CAU (para obras/projetos):
ART/RRT (para obras/projetos):
D. ACOMPANHAMENTO CAIXA
Responsável Gerencial
Nome:
Função:
Note on F40: Informar a data-base do CTEF no formato mm-aaaa.
MENU

## NOVO
Novidades da Versão
V3.0.0
GERAL
|  | ▪ | Lançamento: Adequação à Portaria 424/2016. Acompanhamento por Eventos.
V3.0.1
GERAL
|  | ▪ | Ajustes de formatações.
PO
|  | ▪ | Correção da aplicação do BDI não desonerado.
|  | ▪ | Inclusão de coluna exclusiva "Preço Unitário Edital", para o Modo 'Orçamento Licitado'.
V3.0.2
GERAL
|  | ▪ | Ajustes de formatações.
|  | ▪ | Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.
ORÇAMENTO
|  | ▪ | Ampliada obtenção de dados da Planilha Referência de 20.000 para 65.536 linhas.
CRONOGRAMA
|  | ▪ | Correção na formulação do total acumulado por Repasse, CP e Outros
QCI
|  | ▪ | Correção na formulação do arredondamento no rateio dos valores do QCI.
RRE
|  | ▪ | Correção na formulação do total por Repasse, CP e Outros.
V3.0.3
GERAL
|  | ▪ | Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.
CÁLCULO
|  | ▪ | Corrigida lentidão e travamento ao incluir e excluir frentes.
V3.0.4
BDI
|  | ▪ | Correção da CPRB que exibia 4,5% mesmo quando não desonerado.
CRONOGRAMA
|  | ▪ | Correção da distribuição de Repasse, CP e Outros para as metas manuais.
QCI
|  | ▪ | Adicionado botão para adotar a CP do QCI como CP do contrato (zera saldo a reprogramar de CP).
V3.0.5
GERAL
|  | ▪ | Corrigido modo de Cálculo da Planilha para Automático.
MENU

## BDI
|  |  | MIN | MED | MAX | [6 empty] | Quadro de Composição do BDI |  |  | Grau de Sigilo
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5% | [9 empty] | #PUBLICO
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% |  | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% |  | 0 |  | 0 |  | SECRETÁRIA DO ESTADO DA CULTURA - SEDAC
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96% | FILTRO
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% |  | MUSEU DO CARVÃO - CASA DA VIGILÂNCIA /
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% |  | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 100%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | ↓ | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 3%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69% | F
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | F | BDI 1
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74% | F | TIPO DE OBRA
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | F | Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | F | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | F
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | F | Administração Central | [7 empty] | AC | 3% | - | 3% | 4% | 5.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | F | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG | 0.8% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | F | Risco | [7 empty] | R | 1% | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | F | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF | 1.23% | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | F | Lucro | [7 empty] | L | 7% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | F | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99% | F | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 3% | - | 0% | 2.5% | 5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% | F | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 4.5% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% | F | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 21.6% | OK | 20.34% | 22.12% | 25%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% | F | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 27.76%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89% | F | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11% | F |  |  |  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | F |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-AC | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-SG | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-R | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-DF | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-L | - | - | - | F | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-BDI PAD | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | - | F | ARROIO DOS RATOS / RS | [5 empty] | 2022-09-17
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | F | Responsável Técnico
[6 empty] | F | Nome: | Pamela Oliveira Santos Guimarães
[6 empty] | F | CREA/CAU: | 5068975936
[6 empty] | F | ART/RRT: | 0
F
BDI 2
TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)
[7 empty] | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
[7 empty] | Administração Central | [7 empty] | AC |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Risco | [7 empty] | R |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Lucro | [7 empty] | L |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP |  | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[7 empty] | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 0% | - | 0% | 2.5% | 5%
[7 empty] | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
[7 empty] | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 0%
[7 empty] | #N/A | #N/A
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[10 empty] | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
[7 empty] | ARROIO DOS RATOS / RS | [5 empty] | 2022-09-17
[7 empty] | Local | [5 empty] | Data
Responsável Técnico
[7 empty] | Nome: | Pamela Oliveira Santos Guimarães
[7 empty] | CREA/CAU: | 5068975936
[7 empty] | ART/RRT: | 0
BDI 3
TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)
[7 empty] | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
[7 empty] | Administração Central | [7 empty] | AC |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Risco | [7 empty] | R |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Lucro | [7 empty] | L |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP |  | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[7 empty] | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 0% | - | 0% | 2.5% | 5%
[7 empty] | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
[7 empty] | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 0%
[7 empty] | #N/A | #N/A
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[10 empty] | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
[7 empty] | ARROIO DOS RATOS / RS | [5 empty] | 2022-09-17
[7 empty] | Local | [5 empty] | Data
Responsável Técnico
[7 empty] | Nome: | Pamela Oliveira Santos Guimarães
[7 empty] | CREA/CAU: | 5068975936
[7 empty] | ART/RRT: | 0
(SELECIONAR)
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
Note on I6: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
MENU
→

## ORÇAMENTO
[17 empty] | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | Grau de Sigilo
|  |  | LOTE | Meta | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Serviço | [8 empty] | Orçamento Base para Licitação - OGU | [5 empty] | #PUBLICO
Nmax |  |  |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | 0% | [5 empty] | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
3 |  |  |  |  | 27.76% | 0% | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0 | SECRETÁRIA DO ESTADO DA CULTURA - SEDAC | MUSEU DO CARVÃO - CASA DA VIGILÂNCIA | [11 empty] | Arredondamento
[14 empty] | LOCALIDADE SINAPI |  | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | [6 empty] | Quantidade | TRUE |  |  | QUANTIDADES: ACOMP. POR BM | PREÇO UNITÁRIO LICITADO
[5 empty] | 'Referência 05-Monday.xls'#Banco.$a5:$a$65536 | [5 empty] | FILTRO |  |  | (N/D: 'Referência 05-Monday.xls) |  | 08-aa (DES.) | 0 | ARROIO DOS RATOS / RS |  |  | 028% | 000% | 000% | RECURSO | SGL RECURSO |  |  |  |  | Custo Unitáro | TRUE
[5 empty] | 'Referência 05-Monday.xls'#Banco.$d$3 | [24 empty] | BDI | TRUE
[28 empty] | ERRO GERAL |  | Preço Unitário | TRUE
[28 empty] | OK |  | Preço Total | TRUE
[26 empty] | Valores não Arredondados | [7 empty] | ↓ | ↓
Nível E | Save Nivel | Nível C | Altura | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | Czero | Cnível | ↓ | Nível | Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓ | ↓ | Contrapartida (R$) | Outros (R$) | Erro de Dados | Lista Crono | Concatenação Fonte-Código | BancoDesloc | Custo Unitário Referência (R$) | Valor BDI | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total Licit. (R$) | Preço Unitário Edital (R$)
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% |  |  | 0 | 0
0 |  | L | 0: 227; n1: 0 | F | LOTE | LOTE | 0 | [8 empty] | 752730.41 |  |  | 752730.41 | 0 | [8 empty] | 752730.41
1 | 1 | 1 | 227 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | #N/A | F | Meta | Meta | 1. | SINAPI |  | INSTALAÇÃO DA OBRA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 752730.41 | RA |  | 752730.41 | 0 |  | 1 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% |  |  | 752730.41 | 0
2 | 2 | 2 | 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 226 | 42 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.1. | SINAPI |  | Serviços Preliminares | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 299440.35 | RA |  | 299440.35 | 0 |  | 2 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% |  |  | 299440.35 | 0
3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 4 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.1.1. | SINAPI |  | Copias e Plotagens | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 977.75 | RA |  | 977.75 | 0 |  | 3 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% |  |  | 977.75 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.1.1. | SIURB | 200354 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 80 | 0.47 | BDI 1 | 0.6 | 48 | RA | RA | 48 | 0 |  |  | SIURB 200354 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 80 |  | 48 | 0.6
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.1.2. | SIURB - I | 84091 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 25 | 16.44 | BDI 1 | 21 | 525 | RA | RA | 525 | 0 |  |  | SIURB - I 84091 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 25 |  | 525 | 21
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.1.3. | SIURB - I | 84090 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 25 | 12.67 | BDI 1 | 16.19 | 404.75 | RA | RA | 404.75 | 0 |  |  | SIURB - I 84090 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 25 |  | 404.75 | 16.19
3 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 37 | 9 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.1.2. | SINAPI |  | Demolições - demolição da edificação existente | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 23566.72 | RA |  | 23566.72 | 0 |  | 4 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% |  |  | 23566.72 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.2.1. | SINAPI | 97622 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 145 | 46.62 | BDI 1 | 59.56 | 8636.2 | RA | RA | 8636.2 | 0 |  |  | SINAPI 97622 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 145 |  | 8636.2 | 59.56
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.2.2. | SEINFRA | C1049 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 10.56 | 229.15 | BDI 1 | 292.76 | 3091.55 | RA | RA | 3091.55 | 0 |  |  | SEINFRA C1049 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 10.56 |  | 3091.55 | 292.76
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.2.3. | SEINFRA | C1066 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 132 | 22.92 | BDI 1 | 29.28 | 3864.96 | RA | RA | 3864.96 | 0 |  |  | SEINFRA C1066 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 132 |  | 3864.96 | 29.28
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.2.4. | SEINFRA | C1045 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 132 | 10.58 | BDI 1 | 13.52 | 1784.64 | RA | RA | 1784.64 | 0 |  |  | SEINFRA C1045 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 132 |  | 1784.64 | 13.52
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.2.5. | SEINFRA | C1052 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 132 | 24.5 | BDI 1 | 31.3 | 4131.6 | RA | RA | 4131.6 | 0 |  |  | SEINFRA C1052 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 132 |  | 4131.6 | 31.3
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.2.6. | SEINFRA | C2717 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 3.5 | 423.05 | BDI 1 | 540.49 | 1891.72 | RA | RA | 1891.72 | 0 |  |  | SEINFRA C2717 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 3.5 |  | 1891.72 | 540.49
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.2.7. | SEINFRA | C2206 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 12.5 | 8.81 | BDI 1 | 11.26 | 140.75 | RA | RA | 140.75 | 0 |  |  | SEINFRA C2206 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 12.5 |  | 140.75 | 11.26
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.2.8. | SINAPI | 97663 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 2 | 9.9 | BDI 1 | 12.65 | 25.3 | RA | RA | 25.3 | 0 |  |  | SINAPI 97663 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 2 |  | 25.3 | 12.65
3 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 28 | 9 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.1.3. | SINAPI |  | Instalações Provisórias | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 25024.85 | RA |  | 25024.85 | 0 |  | 5 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% |  |  | 25024.85 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.3.1. | SEINFRA | C4995 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 6 | 912.26 | BDI 1 | 1165.5 | 6993 | RA | RA | 6993 | 0 |  |  | SEINFRA C4995 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 6 |  | 6993 | 1165.5
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.3.2. | SINAPI | 74209/1 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 4 | 536.78 | BDI 1 | 685.79 | 2743.16 | RA | RA | 2743.16 | 0 |  |  | SINAPI 74209/1 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 4 |  | 2743.16 | 685.79
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.3.3. | SEINFRA | C4994 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 6 | 627.53 | BDI 1 | 801.73 | 4810.38 | RA | RA | 4810.38 | 0 |  |  | SEINFRA C4994 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 6 |  | 4810.38 | 801.73
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.3.4. | SIURB - INFRA | 20303 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 2 | 732.68 | BDI 1 | 936.07 | 1872.14 | RA | RA | 1872.14 | 0 |  |  | SIURB - INFRA 20303 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 2 |  | 1872.14 | 936.07
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.3.5. | Composição | 1 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 40.12 | 48.06 | BDI 1 | 61.4 | 2463.37 | RA | RA | 2463.37 | 0 |  |  | Composição 1 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 40.12 |  | 2463.37 | 61.4
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.3.6. | SINAPI-I | 20193 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 360 | 8.33 | BDI 1 | 10.64 | 3830.4 | RA | RA | 3830.4 | 0 |  |  | SINAPI-I 20193 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 360 |  | 3830.4 | 10.64
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.3.7. | SINAPI | 97063 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 120 | 8.64 | BDI 1 | 11.04 | 1324.8 | RA | RA | 1324.8 | 0 |  |  | SINAPI 97063 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 120 |  | 1324.8 | 11.04
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.3.8. | SINAPI | 97062 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 120 | 6.44 | BDI 1 | 8.23 | 987.6 | RA | RA | 987.6 | 0 |  |  | SINAPI 97062 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 120 |  | 987.6 | 8.23
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 19 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.1.4. | SINAPI |  | Máquinas e ferramentas | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 17943.2 | RA |  | 17943.2 | 0 |  | 6 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% |  |  | 17943.2 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.4.1. | Composição | 2 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 110 | 127.68 | BDI 1 | 163.12 | 17943.2 | RA | RA | 17943.2 | 0 |  |  | Composição 2 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 110 |  | 17943.2 | 163.12
3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 17 | 5 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.1.5. | SINAPI |  | Administração da obra | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 185079.36 | RA |  | 185079.36 | 0 |  | 7 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% |  |  | 185079.36 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.5.1. | SINAPI | 90769 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 288 | 98.93 | BDI 1 | 126.39 | 36400.32 | RA | RA | 36400.32 | 0 |  |  | SINAPI 90769 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 288 |  | 36400.32 | 126.39
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.5.2. | SINAPI | 94295 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 6 | 12814.04 | BDI 1 | 16371.22 | 98227.32 | RA | RA | 98227.32 | 0 |  |  | SINAPI 94295 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 6 |  | 98227.32 | 16371.22
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.5.3. | SINAPI | 93564 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 6 | 3389.67 | BDI 1 | 4330.64 | 25983.84 | RA | RA | 25983.84 | 0 |  |  | SINAPI 93564 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 6 |  | 25983.84 | 4330.64
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.5.4. | SINAPI | 101460 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 6 | 3191.91 | BDI 1 | 4077.98 | 24467.88 | RA | RA | 24467.88 | 0 |  |  | SINAPI 101460 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 6 |  | 24467.88 | 4077.98
3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 12 | 4 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.1.6. | SINAPI |  | Limpeza da obra | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 19044.06 | RA |  | 19044.06 | 0 |  | 8 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% |  |  | 19044.06 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.6.1. | SEINFRA | C0702 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 100 | 21.85 | BDI 1 | 27.92 | 2792 | RA | RA | 2792 | 0 |  |  | SEINFRA C0702 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 100 |  | 2792 | 27.92
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.6.2. | SINAPI | 93588 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1000 | 3.05 | BDI 1 | 3.9 | 3900 | RA | RA | 3900 | 0 |  |  | SINAPI 93588 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 1000 |  | 3900 | 3.9
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.6.3. | Composição | 3 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 192.76 | 50.16 | BDI 1 | 64.08 | 12352.06 | RA | RA | 12352.06 | 0 |  |  | Composição 3 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 192.76 |  | 12352.06 | 64.08
3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 4 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.1.7. | SINAPI |  | Diversos | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 13901.04 | RA |  | 13901.04 | 0 |  | 9 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% |  |  | 13901.04 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.7.1. | SIURB - I | 99005 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1000 | 0.94 | BDI 1 | 1.2 | 1200 | RA | RA | 1200 | 0 |  |  | SIURB - I 99005 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 1000 |  | 1200 | 1.2
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.7.2. | SEINFRA - I | I2294 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 300 | 4.63 | BDI 1 | 5.92 | 1776 | RA | RA | 1776 | 0 |  |  | SEINFRA - I I2294 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 300 |  | 1776 | 5.92
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.7.3. | Composição | 4 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 6 | 1425.2 | BDI 1 | 1820.84 | 10925.04 | RA | RA | 10925.04 | 0 |  |  | Composição 4 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 6 |  | 10925.04 | 1820.84
3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | #N/A | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.1.8. | SINAPI |  | Trabalhos em terra | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 13903.37 | RA |  | 13903.37 | 0 |  | 10 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% |  |  | 13903.37 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.8.1. | SEINFRA | C2781 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 7.25 | 54.43 | BDI 1 | 69.54 | 504.17 | RA | RA | 504.17 | 0 |  |  | SEINFRA C2781 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 7.25 |  | 504.17 | 69.54
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.8.2. | SEINFRA | C0328 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 80 | 89.49 | BDI 1 | 114.33 | 9146.4 | RA | RA | 9146.4 | 0 |  |  | SEINFRA C0328 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 80 |  | 9146.4 | 114.33
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.8.3. | SEINFRA | C0096 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 80 | 41.61 | BDI 1 | 53.16 | 4252.8 | RA | RA | 4252.8 | 0 |  |  | SEINFRA C0096 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 80 |  | 4252.8 | 53.16
2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 184 | 4 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.2. | SINAPI |  | INFRAESTRUTURA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 20296.09 | RA |  | 20296.09 | 0 |  | 11 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% |  |  | 20296.09 | 0
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.2.1. | SINAPI |  | Fundações Superficiais | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 20296.09 | RA |  | 20296.09 | 0 |  | 12 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% |  |  | 20296.09 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.1.1. | Composição | 5 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 2.5 | 2259.17 | BDI 1 | 2886.32 | 7215.8 | RA | RA | 7215.8 | 0 |  |  | Composição 5 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 2.5 |  | 7215.8 | 2886.32
S | 3 | S | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.1.2. | Composição | 6 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 4.5 | 2275.15 | BDI 1 | 2906.73 | 13080.29 | RA | RA | 13080.29 | 0 |  |  | Composição 6 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 4.5 |  | 13080.29 | 2906.73
2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 180 | 8 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.3. | SINAPI |  | SUPRA-ESTRUTURA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 31184.96 | RA |  | 31184.96 | 0 |  | 13 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% |  |  | 31184.96 | 0
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.3.1. | SINAPI |  | Concreto Armado | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 17848.04 | RA |  | 17848.04 | 0 |  | 14 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% |  |  | 17848.04 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.1.1. | Composição | 7 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1.6 | 4883.11 | BDI 1 | 6238.66 | 9981.86 | RA | RA | 9981.86 | 0 |  |  | Composição 7 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 1.6 |  | 9981.86 | 6238.66
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.1.2. | Composição | 8 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1.85 | 3328.11 | BDI 1 | 4251.99 | 7866.18 | RA | RA | 7866.18 | 0 |  |  | Composição 8 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 1.85 |  | 7866.18 | 4251.99
3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | #N/A | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.3.2. | SINAPI |  | Estruturas de madeira - pergolado | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 13336.92 | RA |  | 13336.92 | 0 |  | 15 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% |  |  | 13336.92 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.2.1. | SINAPI | 103314 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 54 | 167.38 | BDI 1 | 213.84 | 11547.36 | RA | RA | 11547.36 | 0 |  |  | SINAPI 103314 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 54 |  | 11547.36 | 213.84
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.2.2. | Composição | 9 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 54 | 10.09 | BDI 1 | 12.89 | 696.06 | RA | RA | 696.06 | 0 |  |  | Composição 9 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 54 |  | 696.06 | 12.89
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.2.3. | SINAPI | 102215 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 54 | 15.85 | BDI 1 | 20.25 | 1093.5 | RA | RA | 1093.5 | 0 |  |  | SINAPI 102215 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 54 |  | 1093.5 | 20.25
2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 172 | 11 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.4. | SINAPI |  | PAREDES E PAINEIS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 51380.96 | RA |  | 51380.96 | 0 |  | 16 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% |  |  | 51380.96 | 0
3 | 3 | 3 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 16 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.4.1. | SINAPI |  | Paredes - alvenaria de tijolos cerâmicos | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 51380.96 | RA |  | 51380.96 | 0 |  | 17 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% |  |  | 51380.96 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.1. | SINAPI | 103335 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 130 | 127.09 | BDI 1 | 162.37 | 21108.1 | RA | RA | 21108.1 | 0 |  |  | SINAPI 103335 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 130 |  | 21108.1 | 162.37
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.2. | SEINFRA | C0076 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 11 | 120.32 | BDI 1 | 153.72 | 1690.92 | RA | RA | 1690.92 | 0 |  |  | SEINFRA C0076 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 11 |  | 1690.92 | 153.72
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.3. | SIURB | 150176 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 11 | 26.55 | BDI 1 | 33.92 | 373.12 | RA | RA | 373.12 | 0 |  |  | SIURB 150176 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 11 |  | 373.12 | 33.92
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.4. | SEINFRA | C0077 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 8 | 213.78 | BDI 1 | 273.13 | 2185.04 | RA | RA | 2185.04 | 0 |  |  | SEINFRA C0077 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 8 |  | 2185.04 | 273.13
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.5. | SINAPI | 87905 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 268 | 7.76 | BDI 1 | 9.91 | 2655.88 | RA | RA | 2655.88 | 0 |  |  | SINAPI 87905 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 268 |  | 2655.88 | 9.91
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.6. | SEINFRA | C1220 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 268 | 31.99 | BDI 1 | 40.87 | 10953.16 | RA | RA | 10953.16 | 0 |  |  | SEINFRA C1220 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 268 |  | 10953.16 | 40.87
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.7. | SEINFRA | C3028 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 106 | 43.26 | BDI 1 | 55.27 | 5858.62 | RA | RA | 5858.62 | 0 |  |  | SEINFRA C3028 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 106 |  | 5858.62 | 55.27
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.8. | SIURB | 110213 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 162 | 25.72 | BDI 1 | 32.86 | 5323.32 | RA | RA | 5323.32 | 0 |  |  | SIURB 110213 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 162 |  | 5323.32 | 32.86
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.9. | SEINFRA - I | I8285 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 16 | 60.31 | BDI 1 | 77.05 | 1232.8 | RA | RA | 1232.8 | 0 |  |  | SEINFRA - I I8285 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 16 |  | 1232.8 | 77.05
2 | 2 | 2 | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 161 | 15 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.5. | SINAPI |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 42616.09 | RA |  | 42616.09 | 0 |  | 18 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% |  |  | 42616.09 | 0
3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 14 | 5 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.5.1. | SINAPI |  | Esquadrias de ferro | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 14408.48 | RA |  | 14408.48 | 0 |  | 19 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% |  |  | 14408.48 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.1. | SINAPI | 100701 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 12 | 545.94 | BDI 1 | 697.49 | 8369.88 | RA | RA | 8369.88 | 0 |  |  | SINAPI 100701 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 12 |  | 8369.88 | 697.49
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.2. | SIURB - I | 30551 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 9.5 | 409.81 | BDI 1 | 523.57 | 4973.92 | RA | RA | 4973.92 | 0 |  |  | SIURB - I 30551 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 9.5 |  | 4973.92 | 523.57
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.3. | SINAPI | 100720 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 43 | 9.41 | BDI 1 | 12.02 | 516.86 | RA | RA | 516.86 | 0 |  |  | SINAPI 100720 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 43 |  | 516.86 | 12.02
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.4. | SINAPI | 100740 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 43 | 9.97 | BDI 1 | 12.74 | 547.82 | RA | RA | 547.82 | 0 |  |  | SINAPI 100740 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 43 |  | 547.82 | 12.74
3 | 3 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | #N/A | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.5.2. | SINAPI |  | Esquadrias de madeira | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 28207.61 | RA |  | 28207.61 | 0 |  | 20 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% |  |  | 28207.61 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.2.1. | SINAPI | 90846 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1 | 1684.66 | BDI 1 | 2152.32 | 2152.32 | RA | RA | 2152.32 | 0 |  |  | SINAPI 90846 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 1 |  | 2152.32 | 2152.32
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.2.2. | Composição | 11 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1 | 212.33 | BDI 1 | 271.27 | 271.27 | RA | RA | 271.27 | 0 |  |  | Composição 11 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 1 |  | 271.27 | 271.27
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.2.3. | SINAPI | 90799 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1 | 1361.55 | BDI 1 | 1739.52 | 1739.52 | RA | RA | 1739.52 | 0 |  |  | SINAPI 90799 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 1 |  | 1739.52 | 1739.52
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.2.4. | Composição | 12 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1 | 216.56 | BDI 1 | 276.68 | 276.68 | RA | RA | 276.68 | 0 |  |  | Composição 12 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 1 |  | 276.68 | 276.68
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.2.5. | SINAPI-I | 3437 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 8.5 | 895.73 | BDI 1 | 1144.38 | 9727.23 | RA | RA | 9727.23 | 0 |  |  | SINAPI-I 3437 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 8.5 |  | 9727.23 | 1144.38
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.2.6. | Composição | 13 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 3.78 | 1089.2 | BDI 1 | 1391.56 | 5260.1 | RA | RA | 5260.1 | 0 |  |  | Composição 13 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 3.78 |  | 5260.1 | 1391.56
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.2.7. | Composição | 14 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 2 | 3049.76 | BDI 1 | 3896.37 | 7792.74 | RA | RA | 7792.74 | 0 |  |  | Composição 14 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 2 |  | 7792.74 | 3896.37
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.2.8. | SINAPI | 102213 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 45 | 17.18 | BDI 1 | 21.95 | 987.75 | RA | RA | 987.75 | 0 |  |  | SINAPI 102213 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 45 |  | 987.75 | 21.95
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 146 | 3 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.6. | SINAPI |  | Esquadria de alumínio | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 3086.5 | RA |  | 3086.5 | 0 |  | 21 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% |  |  | 3086.5 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.0.1. | SIURB - I | 30558 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 2.4 | 989.03 | BDI 1 | 1263.58 | 3032.59 | RA | RA | 3032.59 | 0 |  |  | SIURB - I 30558 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 2.4 |  | 3032.59 | 1263.58
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.0.2. | SIURB | 80243 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 0.04 | 1054.85 | BDI 1 | 1347.68 | 53.91 | RA | RA | 53.91 | 0 |  |  | SIURB 80243 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 0.04 |  | 53.91 | 1347.68
2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 143 | 4 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.7. | SINAPI |  | Vidros | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 10282.58 | RA |  | 10282.58 | 0 |  | 22 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% |  |  | 10282.58 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.0.1. | SINAPI-I | 10496 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 12 | 547.22 | BDI 1 | 699.13 | 8389.56 | RA | RA | 8389.56 | 0 |  |  | SINAPI-I 10496 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 12 |  | 8389.56 | 699.13
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.0.2. | SIURB | 140103 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 8.1 | 171.44 | BDI 1 | 219.03 | 1774.14 | RA | RA | 1774.14 | 0 |  |  | SIURB 140103 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 8.1 |  | 1774.14 | 219.03
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.0.3. | Composição | 15 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 0.4 | 232.62 | BDI 1 | 297.2 | 118.88 | RA | RA | 118.88 | 0 |  |  | Composição 15 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 0.4 |  | 118.88 | 297.2
2 | 2 | 2 | 25 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 139 | 25 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.8. | SINAPI |  | COBERTURA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 87926.38 | RA |  | 87926.38 | 0 |  | 23 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% |  |  | 87926.38 | 0
3 | 3 | 3 | 21 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 24 | 21 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.8.1. | SINAPI |  | Elementos em madeira da cobertura | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 77937.24 | RA |  | 77937.24 | 0 |  | 24 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% |  |  | 77937.24 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.1.1. | Cotação | 28 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 20 | 160 | BDI 1 | 204.42 | 4088.4 | RA | RA | 4088.4 | 0 |  |  | Cotação 28 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 20 |  | 4088.4 | 204.42
S | 3 | S | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.1.2. | Cotação | 29 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 36 | 190 | BDI 1 | 242.74 | 8738.64 | RA | RA | 8738.64 | 0 |  |  | Cotação 29 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 36 |  | 8738.64 | 242.74
S | 3 | S | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.1.3. | Cotação | 2 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 8 | 220 | BDI 1 | 281.07 | 2248.56 | RA | RA | 2248.56 | 0 |  |  | Cotação 2 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 8 |  | 2248.56 | 281.07
S | 3 | S | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.1.4. | Cotação | 3 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 25 | 126 | BDI 1 | 160.98 | 4024.5 | RA | RA | 4024.5 | 0 |  |  | Cotação 3 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 25 |  | 4024.5 | 160.98
S | 3 | S | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.1.5. | Cotação | 4 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 4 | 70 | BDI 1 | 89.43 | 357.72 | RA | RA | 357.72 | 0 |  |  | Cotação 4 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 4 |  | 357.72 | 89.43
S | 3 | S | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.1.6. | Cotação | 5 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 6 | 85 | BDI 1 | 108.6 | 651.6 | RA | RA | 651.6 | 0 |  |  | Cotação 5 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 6 |  | 651.6 | 108.6
S | 3 | S | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.1.7. | Cotação | 6 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 76 | 100 | BDI 1 | 127.76 | 9709.76 | RA | RA | 9709.76 | 0 |  |  | Cotação 6 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 76 |  | 9709.76 | 127.76
S | 3 | S | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.1.8. | Cotação | 8 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 110 | 15 | BDI 1 | 19.16 | 2107.6 | RA | RA | 2107.6 | 0 |  |  | Cotação 8 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 110 |  | 2107.6 | 19.16
S | 3 | S | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.1.9. | Cotação | 7 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 60 | 25 | BDI 1 | 31.94 | 1916.4 | RA | RA | 1916.4 | 0 |  |  | Cotação 7 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 60 |  | 1916.4 | 31.94
S | 3 | S | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.1.10. | SINAPI-I | 5067 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 5 | 21.09 | BDI 1 | 26.94 | 134.7 | RA | RA | 134.7 | 0 |  |  | SINAPI-I 5067 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 5 |  | 134.7 | 26.94
S | 3 | S | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.1.11. | SINAPI-I | 5069 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 5 | 20.17 | BDI 1 | 25.77 | 128.85 | RA | RA | 128.85 | 0 |  |  | SINAPI-I 5069 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 5 |  | 128.85 | 25.77
S | 3 | S | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.1.12. | SINAPI-I | 39026 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 5 | 22.25 | BDI 1 | 28.43 | 142.15 | RA | RA | 142.15 | 0 |  |  | SINAPI-I 39026 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 5 |  | 142.15 | 28.43
S | 3 | S | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.1.13. | SINAPI | 94441 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 122 | 63.34 | BDI 1 | 80.92 | 9872.24 | RA | RA | 9872.24 | 0 |  |  | SINAPI 94441 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 122 |  | 9872.24 | 80.92
S | 3 | S | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.1.14. | SIURB | 60251 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 28 | 29.85 | BDI 1 | 38.14 | 1067.92 | RA | RA | 1067.92 | 0 |  |  | SIURB 60251 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 28 |  | 1067.92 | 38.14
S | 3 | S | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.1.15. | Cotação | 9 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 2 | 65 | BDI 1 | 83.04 | 166.08 | RA | RA | 166.08 | 0 |  |  | Cotação 9 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 2 |  | 166.08 | 83.04
S | 3 | S | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.1.16. | Composição | 9 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 244 | 10.09 | BDI 1 | 12.89 | 3145.16 | RA | RA | 3145.16 | 0 |  |  | Composição 9 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 244 |  | 3145.16 | 12.89
S | 3 | S | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.1.17. | Composição | 16 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 122 | 24.72 | BDI 1 | 31.58 | 3852.76 | RA | RA | 3852.76 | 0 |  |  | Composição 16 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 122 |  | 3852.76 | 31.58
S | 3 | S | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.1.18. | SEINFRA | C2998 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 122 | 140.53 | BDI 1 | 179.54 | 21903.88 | RA | RA | 21903.88 | 0 |  |  | SEINFRA C2998 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 122 |  | 21903.88 | 179.54
S | 3 | S | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.1.19. | SINAPI | 102214 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 122 | 17.78 | BDI 1 | 22.72 | 2771.84 | RA | RA | 2771.84 | 0 |  |  | SINAPI 102214 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 122 |  | 2771.84 | 22.72
S | 3 | S | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.1.20. | Composição | 17 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 68 | 10.46 | BDI 1 | 13.36 | 908.48 | RA | RA | 908.48 | 0 |  |  | Composição 17 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 68 |  | 908.48 | 13.36
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | #N/A | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.8.2. | SINAPI |  | Outros - cobertura | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 9989.14 | RA |  | 9989.14 | 0 |  | 25 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% |  |  | 9989.14 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.2.1. | Composição | 18 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 135 | 33.06 | BDI 1 | 42.24 | 5702.4 | RA | RA | 5702.4 | 0 |  |  | Composição 18 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 135 |  | 5702.4 | 42.24
S | 3 | S | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.2.2. | SEINFRA | C0661 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 46 | 72.94 | BDI 1 | 93.19 | 4286.74 | RA | RA | 4286.74 | 0 |  |  | SEINFRA C0661 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 46 |  | 4286.74 | 93.19
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 114 | 3 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.9. | SINAPI |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 13242.17 | RA |  | 13242.17 | 0 |  | 26 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% |  |  | 13242.17 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.0.1. | SINAPI | 98557 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 117 | 47.88 | BDI 1 | 61.17 | 7156.89 | RA | RA | 7156.89 | 0 |  |  | SINAPI 98557 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 117 |  | 7156.89 | 61.17
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.0.2. | SINAPI | 98556 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 100.5 | 47.39 | BDI 1 | 60.55 | 6085.28 | RA | RA | 6085.28 | 0 |  |  | SINAPI 98556 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 100.5 |  | 6085.28 | 60.55
2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 111 | 7 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.10. | SINAPI |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PINTURAS EM GERAL | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 28451.85 | RA |  | 28451.85 | 0 |  | 27 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% |  |  | 28451.85 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.10.0.1. | SINAPI | 88485 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 217.18 | 2.39 | BDI 1 | 3.05 | 662.4 | RA | RA | 662.4 | 0 |  |  | SINAPI 88485 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 217.18 |  | 662.4 | 3.05
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.10.0.2. | Composição | 19 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 217.18 | 42.96 | BDI 1 | 54.89 | 11921.01 | RA | RA | 11921.01 | 0 |  |  | Composição 19 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 217.18 |  | 11921.01 | 54.89
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.10.0.3. | Composição | 20 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 50.82 | 211.04 | BDI 1 | 269.62 | 13702.09 | RA | RA | 13702.09 | 0 |  |  | Composição 20 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 50.82 |  | 13702.09 | 269.62
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.10.0.4. | SINAPI-I | 3777 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 150 | 2.04 | BDI 1 | 2.61 | 391.5 | RA | RA | 391.5 | 0 |  |  | SINAPI-I 3777 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 150 |  | 391.5 | 2.61
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.10.0.5. | Composição | 21 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 5.5 | 226.03 | BDI 1 | 288.78 | 1588.29 | RA | RA | 1588.29 | 0 |  |  | Composição 21 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 5.5 |  | 1588.29 | 288.78
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.10.0.6. | SIURB | 150176 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 5.5 | 26.55 | BDI 1 | 33.92 | 186.56 | RA | RA | 186.56 | 0 |  |  | SIURB 150176 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 5.5 |  | 186.56 | 33.92
2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 104 | 10 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.11. | SINAPI |  | PISOS E PAVIMENTAÇÕES | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 61938.67 | RA |  | 61938.67 | 0 |  | 28 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% |  |  | 61938.67 | 0
3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.11.1. | SINAPI |  | Pavimentação externa | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 34238.09 | RA |  | 34238.09 | 0 |  | 29 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% |  |  | 34238.09 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.1.1. | Composição | 22 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 70 | 287.27 | BDI 1 | 367.02 | 25691.4 | RA | RA | 25691.4 | 0 |  |  | Composição 22 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 70 |  | 25691.4 | 367.02
S | 3 | S | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.1.2. | Composição | 23 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 29 | 94.11 | BDI 1 | 120.23 | 3486.67 | RA | RA | 3486.67 | 0 |  |  | Composição 23 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 29 |  | 3486.67 | 120.23
S | 3 | S | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.1.3. | Composição | 24 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 7 | 175.39 | BDI 1 | 224.08 | 1568.56 | RA | RA | 1568.56 | 0 |  |  | Composição 24 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 7 |  | 1568.56 | 224.08
S | 3 | S | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.1.4. | Composição | 25 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 18 | 151.82 | BDI 1 | 193.97 | 3491.46 | RA | RA | 3491.46 | 0 |  |  | Composição 25 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 18 |  | 3491.46 | 193.97
3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | #N/A | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.11.2. | SINAPI |  | Pavimentação interna | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 27700.58 | RA |  | 27700.58 | 0 |  | 30 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% |  |  | 27700.58 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.2.1. | SINAPI | 87263 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 122 | 138.43 | BDI 1 | 176.86 | 21576.92 | RA | RA | 21576.92 | 0 |  |  | SINAPI 87263 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 122 |  | 21576.92 | 176.86
S | 3 | S | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.2.2. | SINAPI | 87257 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 12 | 84.26 | BDI 1 | 107.65 | 1291.8 | RA | RA | 1291.8 | 0 |  |  | SINAPI 87257 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 12 |  | 1291.8 | 107.65
S | 3 | S | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.2.3. | SINAPI | 98688 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 66 | 57.3 | BDI 1 | 73.21 | 4831.86 | RA | RA | 4831.86 | 0 |  |  | SINAPI 98688 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 66 |  | 4831.86 | 73.21
2 | 2 | 2 | 27 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 94 | 27 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.12. | SINAPI |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 25491.41 | RA |  | 25491.41 | 0 |  | 31 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% |  |  | 25491.41 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.0.1. | SEINFRA | C2095 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 115 | 6.22 | BDI 1 | 7.95 | 914.25 | RA | RA | 914.25 | 0 |  |  | SEINFRA C2095 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 115 |  | 914.25 | 7.95
S | 2 | S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.0.2. | SEINFRA | C1238 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 115 | 4.73 | BDI 1 | 6.04 | 694.6 | RA | RA | 694.6 | 0 |  |  | SEINFRA C1238 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 115 |  | 694.6 | 6.04
S | 2 | S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.0.3. | Composição | 26 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 4 | 306.77 | BDI 1 | 391.93 | 1567.72 | RA | RA | 1567.72 | 0 |  |  | Composição 26 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 4 |  | 1567.72 | 391.93
S | 2 | S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.0.4. | SINAPI-I | 13393 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1 | 441.89 | BDI 1 | 564.56 | 564.56 | RA | RA | 564.56 | 0 |  |  | SINAPI-I 13393 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 1 |  | 564.56 | 564.56
S | 2 | S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.0.5. | SINAPI | 91855 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 200 | 10.36 | BDI 1 | 13.24 | 2648 | RA | RA | 2648 | 0 |  |  | SINAPI 91855 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 200 |  | 2648 | 13.24
S | 2 | S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.0.6. | SINAPI | 91860 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 40 | 14.84 | BDI 1 | 18.96 | 758.4 | RA | RA | 758.4 | 0 |  |  | SINAPI 91860 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 40 |  | 758.4 | 18.96
S | 2 | S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.0.7. | SEINFRA | C4765 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1 | 257.01 | BDI 1 | 328.36 | 328.36 | RA | RA | 328.36 | 0 |  |  | SEINFRA C4765 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 1 |  | 328.36 | 328.36
S | 2 | S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.0.8. | SEINFRA | C0567 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 35 | 8.94 | BDI 1 | 11.42 | 399.7 | RA | RA | 399.7 | 0 |  |  | SEINFRA C0567 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 35 |  | 399.7 | 11.42
S | 2 | S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.0.9. | SEINFRA | C0544 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 10 | 10.81 | BDI 1 | 13.81 | 138.1 | RA | RA | 138.1 | 0 |  |  | SEINFRA C0544 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 10 |  | 138.1 | 13.81
S | 2 | S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.0.10. | Composição | 27 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1 | 27.6 | BDI 1 | 35.26 | 35.26 | RA | RA | 35.26 | 0 |  |  | Composição 27 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 1 |  | 35.26 | 35.26
S | 2 | S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.0.11. | SINAPI | 98307 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1 | 46.62 | BDI 1 | 59.56 | 59.56 | RA | RA | 59.56 | 0 |  |  | SINAPI 98307 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 1 |  | 59.56 | 59.56
S | 2 | S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.0.12. | SINAPI | 91927 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 750 | 5.07 | BDI 1 | 6.48 | 4860 | RA | RA | 4860 | 0 |  |  | SINAPI 91927 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 750 |  | 4860 | 6.48
S | 2 | S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.0.13. | SINAPI | 91925 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 100 | 3.76 | BDI 1 | 4.8 | 480 | RA | RA | 480 | 0 |  |  | SINAPI 91925 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 100 |  | 480 | 4.8
S | 2 | S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.0.14. | SINAPI | 91929 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 50 | 7.15 | BDI 1 | 9.13 | 456.5 | RA | RA | 456.5 | 0 |  |  | SINAPI 91929 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 50 |  | 456.5 | 9.13
S | 2 | S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.0.15. | SINAPI | 91933 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 160 | 15.2 | BDI 1 | 19.42 | 3107.2 | RA | RA | 3107.2 | 0 |  |  | SINAPI 91933 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 160 |  | 3107.2 | 19.42
S | 2 | S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.0.16. | SEINFRA | C1084 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 2 | 73.65 | BDI 1 | 94.1 | 188.2 | RA | RA | 188.2 | 0 |  |  | SEINFRA C1084 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 2 |  | 188.2 | 94.1
S | 2 | S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.0.17. | SEINFRA | C1082 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 7 | 73.65 | BDI 1 | 94.1 | 658.7 | RA | RA | 658.7 | 0 |  |  | SEINFRA C1082 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 7 |  | 658.7 | 94.1
S | 2 | S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.0.18. | SEINFRA | C1127 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1 | 85.3 | BDI 1 | 108.98 | 108.98 | RA | RA | 108.98 | 0 |  |  | SEINFRA C1127 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 1 |  | 108.98 | 108.98
S | 2 | S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.0.19. | SIURB | 90472 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1 | 382.07 | BDI 1 | 488.13 | 488.13 | RA | RA | 488.13 | 0 |  |  | SIURB 90472 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 1 |  | 488.13 | 488.13
S | 2 | S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.0.20. | SINAPI | 91953 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 4 | 24.09 | BDI 1 | 30.78 | 123.12 | RA | RA | 123.12 | 0 |  |  | SINAPI 91953 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 4 |  | 123.12 | 30.78
S | 2 | S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.0.21. | SINAPI | 91959 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 3 | 38.25 | BDI 1 | 48.87 | 146.61 | RA | RA | 146.61 | 0 |  |  | SINAPI 91959 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 3 |  | 146.61 | 48.87
S | 2 | S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.0.22. | Composição | 28 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 13 | 323.66 | BDI 1 | 413.51 | 5375.63 | RA | RA | 5375.63 | 0 |  |  | Composição 28 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 13 |  | 5375.63 | 413.51
S | 2 | S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.0.23. | Composição | 29 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 2 | 42.16 | BDI 1 | 53.86 | 107.72 | RA | RA | 107.72 | 0 |  |  | Composição 29 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 2 |  | 107.72 | 53.86
S | 2 | S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.0.24. | Composição | 30 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 4 | 70.4 | BDI 1 | 89.94 | 359.76 | RA | RA | 359.76 | 0 |  |  | Composição 30 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 4 |  | 359.76 | 89.94
S | 2 | S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.0.25. | SINAPI | 92005 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 5 | 51.78 | BDI 1 | 66.15 | 330.75 | RA | RA | 330.75 | 0 |  |  | SINAPI 92005 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 5 |  | 330.75 | 66.15
S | 2 | S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.0.26. | SINAPI | 91997 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 15 | 30.87 | BDI 1 | 39.44 | 591.6 | RA | RA | 591.6 | 0 |  |  | SINAPI 91997 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 15 |  | 591.6 | 39.44
2 | 2 | 2 | 36 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 67 | 36 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.13. | SINAPI |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 44684.31 | RA |  | 44684.31 | 0 |  | 32 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% |  |  | 44684.31 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.0.1. | SEINFRA | C3584 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1 | 76.86 | BDI 1 | 98.2 | 98.2 | RA | RA | 98.2 | 0 |  |  | SEINFRA C3584 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 1 |  | 98.2 | 98.2
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.0.2. | SEINFRA | C2784 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 30 | 41.21 | BDI 1 | 52.65 | 1579.5 | RA | RA | 1579.5 | 0 |  |  | SEINFRA C2784 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 30 |  | 1579.5 | 52.65
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.0.3. | SINAPI | 96995 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 30 | 43.07 | BDI 1 | 55.03 | 1650.9 | RA | RA | 1650.9 | 0 |  |  | SINAPI 96995 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 30 |  | 1650.9 | 55.03
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.0.4. | SEINFRA | C3586 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 3 | 48.55 | BDI 1 | 62.03 | 186.09 | RA | RA | 186.09 | 0 |  |  | SEINFRA C3586 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 3 |  | 186.09 | 62.03
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.0.5. | SEINFRA | C0625 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 4 | 637.24 | BDI 1 | 814.14 | 3256.56 | RA | RA | 3256.56 | 0 |  |  | SEINFRA C0625 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 4 |  | 3256.56 | 814.14
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.0.6. | SINAPI | 97953 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 5 | 1280.66 | BDI 1 | 1636.17 | 8180.85 | RA | RA | 8180.85 | 0 |  |  | SINAPI 97953 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 5 |  | 8180.85 | 1636.17
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.0.7. | SINAPI | 91795 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 11 | 73.14 | BDI 1 | 93.44 | 1027.84 | RA | RA | 1027.84 | 0 |  |  | SINAPI 91795 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 11 |  | 1027.84 | 93.44
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.0.8. | SINAPI | 91794 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 4 | 44.49 | BDI 1 | 56.84 | 227.36 | RA | RA | 227.36 | 0 |  |  | SINAPI 91794 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 4 |  | 227.36 | 56.84
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.0.9. | SINAPI | 91793 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 18 | 85.4 | BDI 1 | 109.11 | 1963.98 | RA | RA | 1963.98 | 0 |  |  | SINAPI 91793 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 18 |  | 1963.98 | 109.11
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.0.10. | SINAPI | 91792 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 12 | 55.67 | BDI 1 | 71.12 | 853.44 | RA | RA | 853.44 | 0 |  |  | SINAPI 91792 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 12 |  | 853.44 | 71.12
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.0.11. | SINAPI | 103980 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 21.48 | 17.27 | BDI 1 | 22.06 | 473.85 | RA | RA | 473.85 | 0 |  |  | SINAPI 103980 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 21.48 |  | 473.85 | 22.06
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.0.12. | SINAPI | 89412 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 15 | 10.91 | BDI 1 | 13.94 | 209.1 | RA | RA | 209.1 | 0 |  |  | SINAPI 89412 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 15 |  | 209.1 | 13.94
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.0.13. | SEINFRA | C2381 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 4 | 8.59 | BDI 1 | 10.97 | 43.88 | RA | RA | 43.88 | 0 |  |  | SEINFRA C2381 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 4 |  | 43.88 | 10.97
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.0.14. | SINAPI | 89413 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 3 | 11.3 | BDI 1 | 14.44 | 43.32 | RA | RA | 43.32 | 0 |  |  | SINAPI 89413 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 3 |  | 43.32 | 14.44
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.0.15. | SINAPI | 103984 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 4 | 20.44 | BDI 1 | 26.11 | 104.44 | RA | RA | 104.44 | 0 |  |  | SINAPI 103984 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 4 |  | 104.44 | 26.11
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.0.16. | SINAPI | 89748 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1 | 43.27 | BDI 1 | 55.28 | 55.28 | RA | RA | 55.28 | 0 |  |  | SINAPI 89748 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 1 |  | 55.28 | 55.28
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.0.17. | SINAPI | 91786 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 35 | 33.79 | BDI 1 | 43.17 | 1510.95 | RA | RA | 1510.95 | 0 |  |  | SINAPI 91786 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 35 |  | 1510.95 | 43.17
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.0.18. | SINAPI | 91785 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 30 | 41.53 | BDI 1 | 53.06 | 1591.8 | RA | RA | 1591.8 | 0 |  |  | SINAPI 91785 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 30 |  | 1591.8 | 53.06
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.0.19. | SEINFRA | C2097 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 32 | 14.13 | BDI 1 | 18.05 | 577.6 | RA | RA | 577.6 | 0 |  |  | SEINFRA C2097 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 32 |  | 577.6 | 18.05
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.0.20. | SEINFRA | C1240 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 32 | 10.56 | BDI 1 | 13.49 | 431.68 | RA | RA | 431.68 | 0 |  |  | SEINFRA C1240 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 32 |  | 431.68 | 13.49
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.0.21. | Composição | 31 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1 | 583.99 | BDI 1 | 746.11 | 746.11 | RA | RA | 746.11 | 0 |  |  | Composição 31 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 1 |  | 746.11 | 746.11
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.0.22. | Composição | 32 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1 | 1204.6 | BDI 1 | 1539 | 1539 | RA | RA | 1539 | 0 |  |  | Composição 32 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 1 |  | 1539 | 1539
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.0.23. | Composição | 33 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1 | 1171.08 | BDI 1 | 1496.17 | 1496.17 | RA | RA | 1496.17 | 0 |  |  | Composição 33 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 1 |  | 1496.17 | 1496.17
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.0.24. | SINAPI | 86939 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1 | 385.96 | BDI 1 | 493.1 | 493.1 | RA | RA | 493.1 | 0 |  |  | SINAPI 86939 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 1 |  | 493.1 | 493.1
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.0.25. | SINAPI | 95543 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1 | 101.01 | BDI 1 | 129.05 | 129.05 | RA | RA | 129.05 | 0 |  |  | SINAPI 95543 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 1 |  | 129.05 | 129.05
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.0.26. | Composição | 34 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 3 | 827.57 | BDI 1 | 1057.3 | 3171.9 | RA | RA | 3171.9 | 0 |  |  | Composição 34 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 3 |  | 3171.9 | 1057.3
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.0.27. | SEINFRA | C4000 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1 | 67.15 | BDI 1 | 85.79 | 85.79 | RA | RA | 85.79 | 0 |  |  | SEINFRA C4000 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 1 |  | 85.79 | 85.79
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.0.28. | Composição | 35 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1 | 267.55 | BDI 1 | 341.82 | 341.82 | RA | RA | 341.82 | 0 |  |  | Composição 35 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 1 |  | 341.82 | 341.82
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.0.29. | SINAPI-I | 37401 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1 | 39.72 | BDI 1 | 50.75 | 50.75 | RA | RA | 50.75 | 0 |  |  | SINAPI-I 37401 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 1 |  | 50.75 | 50.75
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.0.30. | SINAPI | 95547 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1 | 46.61 | BDI 1 | 59.55 | 59.55 | RA | RA | 59.55 | 0 |  |  | SINAPI 95547 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 1 |  | 59.55 | 59.55
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.0.31. | SEINFRA | C2166 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 4 | 79.1 | BDI 1 | 101.06 | 404.24 | RA | RA | 404.24 | 0 |  |  | SEINFRA C2166 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 4 |  | 404.24 | 101.06
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.0.32. | SIURB - I | 76714 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 2 | 670.95 | BDI 1 | 857.21 | 1714.42 | RA | RA | 1714.42 | 0 |  |  | SIURB - I 76714 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 2 |  | 1714.42 | 857.21
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.0.33. | Composição | 36 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1 | 2299.5 | BDI 1 | 2937.84 | 2937.84 | RA | RA | 2937.84 | 0 |  |  | Composição 36 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 1 |  | 2937.84 | 2937.84
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.0.34. | Composição | 37 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1.32 | 649.57 | BDI 1 | 829.89 | 1095.45 | RA | RA | 1095.45 | 0 |  |  | Composição 37 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 1.32 |  | 1095.45 | 829.89
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.0.35. | Composição | 38 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 35 | 142.06 | BDI 1 | 181.5 | 6352.5 | RA | RA | 6352.5 | 0 |  |  | Composição 38 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 35 |  | 6352.5 | 181.5
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.14. | SINAPI |  | Ar condicionado | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 1144.03 | RA |  | 1144.03 | 0 |  | 33 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% |  |  | 1144.03 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.14.0.1. | Composição | 39 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1 | 895.45 | BDI 1 | 1144.03 | 1144.03 | RA | RA | 1144.03 | 0 |  |  | Composição 39 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 1 |  | 1144.03 | 1144.03
2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29 | 9 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.15. | SINAPI |  | Instalação Gás | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 1610.13 | RA |  | 1610.13 | 0 |  | 34 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% |  |  | 1610.13 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.15.0.1. | SEINFRA | C2096 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 18 | 9.76 | BDI 1 | 12.47 | 224.46 | RA | RA | 224.46 | 0 |  |  | SEINFRA C2096 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 18 |  | 224.46 | 12.47
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.15.0.2. | SEINFRA | C1239 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 18 | 6.63 | BDI 1 | 8.47 | 152.46 | RA | RA | 152.46 | 0 |  |  | SEINFRA C1239 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 18 |  | 152.46 | 8.47
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.15.0.3. | SEINFRA | C2565 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 18 | 25.54 | BDI 1 | 32.63 | 587.34 | RA | RA | 587.34 | 0 |  |  | SEINFRA C2565 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 18 |  | 587.34 | 32.63
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.15.0.4. | SEINFRA | C2332 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 5 | 16.68 | BDI 1 | 21.31 | 106.55 | RA | RA | 106.55 | 0 |  |  | SEINFRA C2332 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 5 |  | 106.55 | 21.31
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.15.0.5. | SINAPI | 92311 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 5 | 12.13 | BDI 1 | 15.5 | 77.5 | RA | RA | 77.5 | 0 |  |  | SINAPI 92311 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 5 |  | 77.5 | 15.5
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.15.0.6. | SINAPI-I | 12723 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 5 | 3.07 | BDI 1 | 3.92 | 19.6 | RA | RA | 19.6 | 0 |  |  | SINAPI-I 12723 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 5 |  | 19.6 | 3.92
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.15.0.7. | Cotação | 27 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1 | 294.9 | BDI 1 | 376.76 | 376.76 | RA | RA | 376.76 | 0 |  |  | Cotação 27 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 1 |  | 376.76 | 376.76
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.15.0.8. | SINAPI | 103029 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1 | 51.24 | BDI 1 | 65.46 | 65.46 | RA | RA | 65.46 | 0 |  |  | SINAPI 103029 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 1 |  | 65.46 | 65.46
2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.16. | SINAPI |  | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 1693.05 | RA |  | 1693.05 | 0 |  | 35 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% |  |  | 1693.05 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.16.0.1. | SINAPI | 101908 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 3 | 248.38 | BDI 1 | 317.33 | 951.99 | RA | RA | 951.99 | 0 |  |  | SINAPI 101908 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 3 |  | 951.99 | 317.33
S | 2 | S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.16.0.2. | SINAPI | 101905 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1 | 256.19 | BDI 1 | 327.31 | 327.31 | RA | RA | 327.31 | 0 |  |  | SINAPI 101905 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 1 |  | 327.31 | 327.31
S | 2 | S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.16.0.3. | SINAPI | 97599 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1 | 27.63 | BDI 1 | 35.3 | 35.3 | RA | RA | 35.3 | 0 |  |  | SINAPI 97599 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 1 |  | 35.3 | 35.3
S | 2 | S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.16.0.4. | SINAPI-I | 37558 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 9 | 32.91 | BDI 1 | 42.05 | 378.45 | RA | RA | 378.45 | 0 |  |  | SINAPI-I 37558 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 9 |  | 378.45 | 42.05
2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.17. | SINAPI |  | Diversos | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 8828.82 | RA |  | 8828.82 | 0 |  | 36 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% |  |  | 8828.82 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.17.0.1. | SINAPI | 99839 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 3.4 | 486.07 | BDI 1 | 621 | 2111.4 | RA | RA | 2111.4 | 0 |  |  | SINAPI 99839 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 3.4 |  | 2111.4 | 621
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.17.0.2. | SINAPI | 100721 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 6.8 | 21.79 | BDI 1 | 27.84 | 189.31 | RA | RA | 189.31 | 0 |  |  | SINAPI 100721 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 6.8 |  | 189.31 | 27.84
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.17.0.3. | SINAPI | 100758 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 6.8 | 41.25 | BDI 1 | 52.7 | 358.36 | RA | RA | 358.36 | 0 |  |  | SINAPI 100758 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 6.8 |  | 358.36 | 52.7
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.17.0.4. | SINAPI-I | 5086 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 28 | 37.63 | BDI 1 | 48.08 | 1346.24 | RA | RA | 1346.24 | 0 |  |  | SINAPI-I 5086 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 28 |  | 1346.24 | 48.08
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.17.0.5. | Composição | 42 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 4.15 | 339.49 | BDI 1 | 433.73 | 1799.98 | RA | RA | 1799.98 | 0 |  |  | Composição 42 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 4.15 |  | 1799.98 | 433.73
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.17.0.6. | Composição | 43 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 6.6 | 358.57 | BDI 1 | 458.11 | 3023.53 | RA | RA | 3023.53 | 0 |  |  | Composição 43 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 6.6 |  | 3023.53 | 458.11
2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | #N/A | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.18. | SINAPI |  | COMPLEMENTOS E ENTREGA DA OBRA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 19432.06 | RA |  | 19432.06 | 0 |  | 37 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% |  |  | 19432.06 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.18.0.1. | Composição | 44 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 192.76 | 32.66 | BDI 1 | 41.73 | 8043.87 | RA | RA | 8043.87 | 0 |  |  | Composição 44 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 192.76 |  | 8043.87 | 41.73
S | 2 | S | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.18.0.2. | SINAPI-I | 10851 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1 | 53.06 | BDI 1 | 67.79 | 67.79 | RA | RA | 67.79 | 0 |  |  | SINAPI-I 10851 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 1 |  | 67.79 | 67.79
S | 2 | S | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.18.0.3. | SEINFRA | C1628 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 192.76 | 10.88 | BDI 1 | 13.9 | 2679.36 | RA | RA | 2679.36 | 0 |  |  | SEINFRA C1628 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 192.76 |  | 2679.36 | 13.9
S | 2 | S | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.18.0.4. | SEINFRA | C1627 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 18.33 | 9.33 | BDI 1 | 11.92 | 218.49 | RA | RA | 218.49 | 0 |  |  | SEINFRA C1627 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 18.33 |  | 218.49 | 11.92
S | 2 | S | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.18.0.5. | SEINFRA | C3283 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 25 | 3.71 | BDI 1 | 4.74 | 118.5 | RA | RA | 118.5 | 0 |  |  | SEINFRA C3283 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 25 |  | 118.5 | 4.74
S | 2 | S | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.18.0.6. | SINAPI-I | 7253 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 25 | 171.42 | BDI 1 | 219.01 | 5475.25 | RA | RA | 5475.25 | 0 |  |  | SINAPI-I 7253 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 25 |  | 5475.25 | 219.01
S | 2 | S | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.18.0.7. | SEINFRA | C1430 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 128 | 17.3 | BDI 1 | 22.1 | 2828.8 | RA | RA | 2828.8 | 0 |  |  | SEINFRA C1430 | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | 0 | 27.76% | 128 |  | 2828.8 | 22.1
-1 |  | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | F
[14 empty] | Encargos sociais: |  | Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
ARROIO DOS RATOS / RS
[14 empty] | Local |  |  |  | Responsável Técnico
[18 empty] | Nome: | Pamela Oliveira Santos Guimarães
[14 empty] | 2022-09-17 |  |  |  | CREA/CAU: | 5068975936
[14 empty] | Data |  |  |  | ART/RRT: | 0
Note on L8: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on Y8: RECURSO: Selecione a composição do item do Orçamento no Investimento. RA: Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida. RP: 100% valor de Repasse. CP: 100% valor de Contrapartida. OU: 100% valor "Outros".
Note on AJ7: QUANTIDADES: PREENCHA AS QUANTIDADES AQUI PARA ACOMPANHAMENTOS POR BM.
Note on AL7: PREÇO UNITÁRIO LICITADO: PREENCHA AQUI O PREÇO UNITÁRIO DA LICITAÇÃO.
Considerar valores arredondados com (0,00)
MENU
ADICIONAR LINHAS
FIXAR DESCRIÇÕES
EXCLUIR LINHAS
RECUPERAR FÓRMULAS
BUSCAR CÓDIGO
←
→

## CÁLCULO
[5 empty] | MEMÓRIA DE CÁLCULO | [10 empty] | Grau de Sigilo | [7 empty] | Grau de Sigilo
[5 empty] | - OGU | [10 empty] | #PUBLICO | [7 empty] | #PUBLICO
|  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  | Nº SICONV |  | Nº OPERAÇÃO |  | PROPONENTE / TOMADOR | [7 empty] | Nº OPERAÇÃO |  | PROPONENTE / TOMADOR
|  |  |  | MUSEU DO CARVÃO - CASA DA VIGILÂNCIA |  | 0 |  | 0 |  | SECRETÁRIA DO ESTADO DA CULTURA - SEDAC | [7 empty] | 0 |  | SECRETÁRIA DO ESTADO DA CULTURA - SEDAC
[27 empty] | Preços dos serviços por frente | [9 empty] | Mês do cronograma | [9 empty] | Número da Medição
2 | Empty | [7 empty] | . | Nº AGRUPADOR DE EVENTOS | . | 0 | FRENTES DE OBRA: |  | . | [10 empty] | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUTOEVENTO | Empty |  | Nível | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |  | Nº |  | # Evento | Agrupador de Eventos | #VALUE! |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
AUTOEVENTO | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | # Evento | #VALUE! | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| L | F | LOTE | 0 | [6 empty] | . | 1 | TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
1. | 1 | F | Meta | 1. | INSTALAÇÃO DA OBRA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 2 | F | Nível 2 | 1.1. | Serviços Preliminares |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 3 | F | Nível 3 | 1.1.1. | Copias e Plotagens |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | S | F | Serviço | 1.1.1.1. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 80 |  |  |  | . | 2 | Serviços Preliminares | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S | F | Serviço | 1.1.1.2. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 25 |  |  |  | . | 2 | Serviços Preliminares | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S | F | Serviço | 1.1.1.3. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 25 |  |  |  | . | 2 | Serviços Preliminares | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | 3 | F | Nível 3 | 1.1.2. | Demolições - demolição da edificação existente |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | S | F | Serviço | 1.1.2.1. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 145 |  |  |  | . | 2 | Serviços Preliminares | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S | F | Serviço | 1.1.2.2. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 10.56 |  |  |  | . | 2 | Serviços Preliminares | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S | F | Serviço | 1.1.2.3. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 132 |  |  |  | . | 2 | Serviços Preliminares | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S | F | Serviço | 1.1.2.4. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 132 |  |  |  | . | 2 | Serviços Preliminares | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S | F | Serviço | 1.1.2.5. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 132 |  |  |  | . | 2 | Serviços Preliminares | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S | F | Serviço | 1.1.2.6. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 3.5 |  |  |  | . | 2 | Serviços Preliminares | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S | F | Serviço | 1.1.2.7. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 12.5 |  |  |  | . | 2 | Serviços Preliminares | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S | F | Serviço | 1.1.2.8. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 2 |  |  |  | . | 2 | Serviços Preliminares | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | 3 | F | Nível 3 | 1.1.3. | Instalações Provisórias |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | S | F | Serviço | 1.1.3.1. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 6 |  |  |  | . | 2 | Serviços Preliminares | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S | F | Serviço | 1.1.3.2. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 4 |  |  |  | . | 2 | Serviços Preliminares | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S | F | Serviço | 1.1.3.3. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 6 |  |  |  | . | 2 | Serviços Preliminares | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S | F | Serviço | 1.1.3.4. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 2 |  |  |  | . | 2 | Serviços Preliminares | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S | F | Serviço | 1.1.3.5. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 40.12 |  |  |  | . | 2 | Serviços Preliminares | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S | F | Serviço | 1.1.3.6. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 360 |  |  |  | . | 2 | Serviços Preliminares | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S | F | Serviço | 1.1.3.7. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 120 |  |  |  | . | 2 | Serviços Preliminares | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S | F | Serviço | 1.1.3.8. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 120 |  |  |  | . | 2 | Serviços Preliminares | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | 3 | F | Nível 3 | 1.1.4. | Máquinas e ferramentas |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | S | F | Serviço | 1.1.4.1. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 110 |  |  |  | . | 2 | Serviços Preliminares | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | 3 | F | Nível 3 | 1.1.5. | Administração da obra |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | S | F | Serviço | 1.1.5.1. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 288 |  |  |  | . | 2 | Serviços Preliminares | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S | F | Serviço | 1.1.5.2. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 6 |  |  |  | . | 2 | Serviços Preliminares | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S | F | Serviço | 1.1.5.3. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 6 |  |  |  | . | 2 | Serviços Preliminares | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S | F | Serviço | 1.1.5.4. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 6 |  |  |  | . | 2 | Serviços Preliminares | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | 3 | F | Nível 3 | 1.1.6. | Limpeza da obra |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | S | F | Serviço | 1.1.6.1. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 100 |  |  |  | . | 2 | Serviços Preliminares | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S | F | Serviço | 1.1.6.2. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1000 |  |  |  | . | 2 | Serviços Preliminares | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S | F | Serviço | 1.1.6.3. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 192.76 |  |  |  | . | 2 | Serviços Preliminares | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | 3 | F | Nível 3 | 1.1.7. | Diversos |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | S | F | Serviço | 1.1.7.1. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1000 |  |  |  | . | 2 | Serviços Preliminares | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S | F | Serviço | 1.1.7.2. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 300 |  |  |  | . | 2 | Serviços Preliminares | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S | F | Serviço | 1.1.7.3. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 6 |  |  |  | . | 2 | Serviços Preliminares | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | 3 | F | Nível 3 | 1.1.8. | Trabalhos em terra |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | S | F | Serviço | 1.1.8.1. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 7.25 |  |  |  | . | 2 | Serviços Preliminares | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S | F | Serviço | 1.1.8.2. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 80 |  |  |  | . | 2 | Serviços Preliminares | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S | F | Serviço | 1.1.8.3. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 80 |  |  |  | . | 2 | Serviços Preliminares | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
44. | 2 | F | Nível 2 | 1.2. | INFRAESTRUTURA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44. | 3 | F | Nível 3 | 1.2.1. | Fundações Superficiais |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | S | F | Serviço | 1.2.1.1. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 2.5 |  |  |  | . | 3 | INFRAESTRUTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
44 | S | F | Serviço | 1.2.1.2. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 4.5 |  |  |  | . | 3 | INFRAESTRUTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
48. | 2 | F | Nível 2 | 1.3. | SUPRA-ESTRUTURA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48. | 3 | F | Nível 3 | 1.3.1. | Concreto Armado |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | S | F | Serviço | 1.3.1.1. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1.6 |  |  |  | . | 4 | SUPRA-ESTRUTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
48 | S | F | Serviço | 1.3.1.2. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1.85 |  |  |  | . | 4 | SUPRA-ESTRUTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
48 | 3 | F | Nível 3 | 1.3.2. | Estruturas de madeira - pergolado |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | S | F | Serviço | 1.3.2.1. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 54 |  |  |  | . | 4 | SUPRA-ESTRUTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
48 | S | F | Serviço | 1.3.2.2. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 54 |  |  |  | . | 4 | SUPRA-ESTRUTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
48 | S | F | Serviço | 1.3.2.3. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 54 |  |  |  | . | 4 | SUPRA-ESTRUTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
56. | 2 | F | Nível 2 | 1.4. | PAREDES E PAINEIS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56. | 3 | F | Nível 3 | 1.4.1. | Paredes - alvenaria de tijolos cerâmicos |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | S | F | Serviço | 1.4.1.1. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 130 |  |  |  | . | 5 | PAREDES E PAINEIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
56 | S | F | Serviço | 1.4.1.2. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 11 |  |  |  | . | 5 | PAREDES E PAINEIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
56 | S | F | Serviço | 1.4.1.3. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 11 |  |  |  | . | 5 | PAREDES E PAINEIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
56 | S | F | Serviço | 1.4.1.4. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 8 |  |  |  | . | 5 | PAREDES E PAINEIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
56 | S | F | Serviço | 1.4.1.5. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 268 |  |  |  | . | 5 | PAREDES E PAINEIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
56 | S | F | Serviço | 1.4.1.6. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 268 |  |  |  | . | 5 | PAREDES E PAINEIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
56 | S | F | Serviço | 1.4.1.7. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 106 |  |  |  | . | 5 | PAREDES E PAINEIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
56 | S | F | Serviço | 1.4.1.8. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 162 |  |  |  | . | 5 | PAREDES E PAINEIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
56 | S | F | Serviço | 1.4.1.9. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 16 |  |  |  | . | 5 | PAREDES E PAINEIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
67. | 2 | F | Nível 2 | 1.5. | ESQUADRIAS E FERRAGENS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67. | 3 | F | Nível 3 | 1.5.1. | Esquadrias de ferro |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | S | F | Serviço | 1.5.1.1. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 12 |  |  |  | . | 6 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
67 | S | F | Serviço | 1.5.1.2. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 9.5 |  |  |  | . | 6 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
67 | S | F | Serviço | 1.5.1.3. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 43 |  |  |  | . | 6 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
67 | S | F | Serviço | 1.5.1.4. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 43 |  |  |  | . | 6 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
67 | 3 | F | Nível 3 | 1.5.2. | Esquadrias de madeira |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | S | F | Serviço | 1.5.2.1. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 6 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
67 | S | F | Serviço | 1.5.2.2. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 6 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
67 | S | F | Serviço | 1.5.2.3. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 6 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
67 | S | F | Serviço | 1.5.2.4. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 6 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
67 | S | F | Serviço | 1.5.2.5. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 8.5 |  |  |  | . | 6 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
67 | S | F | Serviço | 1.5.2.6. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 3.78 |  |  |  | . | 6 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
67 | S | F | Serviço | 1.5.2.7. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 2 |  |  |  | . | 6 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
67 | S | F | Serviço | 1.5.2.8. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 45 |  |  |  | . | 6 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
82. | 2 | F | Nível 2 | 1.6. | Esquadria de alumínio |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | S | F | Serviço | 1.6.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 2.4 |  |  |  | . | 7 | Esquadria de alumínio | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
82 | S | F | Serviço | 1.6.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 0.04 |  |  |  | . | 7 | Esquadria de alumínio | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
85. | 2 | F | Nível 2 | 1.7. | Vidros |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | S | F | Serviço | 1.7.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 12 |  |  |  | . | 8 | Vidros | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
85 | S | F | Serviço | 1.7.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 8.1 |  |  |  | . | 8 | Vidros | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
85 | S | F | Serviço | 1.7.0.3. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 0.4 |  |  |  | . | 8 | Vidros | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
89. | 2 | F | Nível 2 | 1.8. | COBERTURA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89. | 3 | F | Nível 3 | 1.8.1. | Elementos em madeira da cobertura |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | S | F | Serviço | 1.8.1.1. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 20 |  |  |  | . | 9 | COBERTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
89 | S | F | Serviço | 1.8.1.2. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 36 |  |  |  | . | 9 | COBERTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
89 | S | F | Serviço | 1.8.1.3. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 8 |  |  |  | . | 9 | COBERTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
89 | S | F | Serviço | 1.8.1.4. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 25 |  |  |  | . | 9 | COBERTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
89 | S | F | Serviço | 1.8.1.5. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 4 |  |  |  | . | 9 | COBERTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
89 | S | F | Serviço | 1.8.1.6. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 6 |  |  |  | . | 9 | COBERTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
89 | S | F | Serviço | 1.8.1.7. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 76 |  |  |  | . | 9 | COBERTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
89 | S | F | Serviço | 1.8.1.8. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 110 |  |  |  | . | 9 | COBERTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
89 | S | F | Serviço | 1.8.1.9. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 60 |  |  |  | . | 9 | COBERTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
89 | S | F | Serviço | 1.8.1.10. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 5 |  |  |  | . | 9 | COBERTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
89 | S | F | Serviço | 1.8.1.11. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 5 |  |  |  | . | 9 | COBERTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
89 | S | F | Serviço | 1.8.1.12. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 5 |  |  |  | . | 9 | COBERTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
89 | S | F | Serviço | 1.8.1.13. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 122 |  |  |  | . | 9 | COBERTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
89 | S | F | Serviço | 1.8.1.14. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 28 |  |  |  | . | 9 | COBERTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
89 | S | F | Serviço | 1.8.1.15. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 2 |  |  |  | . | 9 | COBERTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
89 | S | F | Serviço | 1.8.1.16. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 244 |  |  |  | . | 9 | COBERTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
89 | S | F | Serviço | 1.8.1.17. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 122 |  |  |  | . | 9 | COBERTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
89 | S | F | Serviço | 1.8.1.18. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 122 |  |  |  | . | 9 | COBERTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
89 | S | F | Serviço | 1.8.1.19. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 122 |  |  |  | . | 9 | COBERTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
89 | S | F | Serviço | 1.8.1.20. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 68 |  |  |  | . | 9 | COBERTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
89 | 3 | F | Nível 3 | 1.8.2. | Outros - cobertura |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | S | F | Serviço | 1.8.2.1. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 135 |  |  |  | . | 9 | COBERTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
89 | S | F | Serviço | 1.8.2.2. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 46 |  |  |  | . | 9 | COBERTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
114. | 2 | F | Nível 2 | 1.9. | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | S | F | Serviço | 1.9.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 117 |  |  |  | . | 10 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
114 | S | F | Serviço | 1.9.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 100.5 |  |  |  | . | 10 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
117. | 2 | F | Nível 2 | 1.10. | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PINTURAS EM GERAL |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | S | F | Serviço | 1.10.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 217.18 |  |  |  | . | 11 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PINTURAS EM GERAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
117 | S | F | Serviço | 1.10.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 217.18 |  |  |  | . | 11 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PINTURAS EM GERAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
117 | S | F | Serviço | 1.10.0.3. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 50.82 |  |  |  | . | 11 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PINTURAS EM GERAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
117 | S | F | Serviço | 1.10.0.4. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 150 |  |  |  | . | 11 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PINTURAS EM GERAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
117 | S | F | Serviço | 1.10.0.5. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 5.5 |  |  |  | . | 11 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PINTURAS EM GERAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
117 | S | F | Serviço | 1.10.0.6. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 5.5 |  |  |  | . | 11 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PINTURAS EM GERAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
124. | 2 | F | Nível 2 | 1.11. | PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124. | 3 | F | Nível 3 | 1.11.1. | Pavimentação externa |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | S | F | Serviço | 1.11.1.1. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 70 |  |  |  | . | 12 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
124 | S | F | Serviço | 1.11.1.2. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 29 |  |  |  | . | 12 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
124 | S | F | Serviço | 1.11.1.3. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 7 |  |  |  | . | 12 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
124 | S | F | Serviço | 1.11.1.4. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 18 |  |  |  | . | 12 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
124 | 3 | F | Nível 3 | 1.11.2. | Pavimentação interna |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | S | F | Serviço | 1.11.2.1. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 122 |  |  |  | . | 12 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
124 | S | F | Serviço | 1.11.2.2. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 12 |  |  |  | . | 12 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
124 | S | F | Serviço | 1.11.2.3. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 66 |  |  |  | . | 12 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
134. | 2 | F | Nível 2 | 1.12. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | S | F | Serviço | 1.12.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 115 |  |  |  | . | 13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
134 | S | F | Serviço | 1.12.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 115 |  |  |  | . | 13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
134 | S | F | Serviço | 1.12.0.3. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 4 |  |  |  | . | 13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
134 | S | F | Serviço | 1.12.0.4. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
134 | S | F | Serviço | 1.12.0.5. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 200 |  |  |  | . | 13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
134 | S | F | Serviço | 1.12.0.6. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 40 |  |  |  | . | 13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
134 | S | F | Serviço | 1.12.0.7. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
134 | S | F | Serviço | 1.12.0.8. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 35 |  |  |  | . | 13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
134 | S | F | Serviço | 1.12.0.9. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 10 |  |  |  | . | 13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
134 | S | F | Serviço | 1.12.0.10. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
134 | S | F | Serviço | 1.12.0.11. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
134 | S | F | Serviço | 1.12.0.12. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 750 |  |  |  | . | 13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
134 | S | F | Serviço | 1.12.0.13. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 100 |  |  |  | . | 13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
134 | S | F | Serviço | 1.12.0.14. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 50 |  |  |  | . | 13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
134 | S | F | Serviço | 1.12.0.15. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 160 |  |  |  | . | 13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
134 | S | F | Serviço | 1.12.0.16. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 2 |  |  |  | . | 13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
134 | S | F | Serviço | 1.12.0.17. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 7 |  |  |  | . | 13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
134 | S | F | Serviço | 1.12.0.18. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
134 | S | F | Serviço | 1.12.0.19. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
134 | S | F | Serviço | 1.12.0.20. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 4 |  |  |  | . | 13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
134 | S | F | Serviço | 1.12.0.21. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 3 |  |  |  | . | 13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
134 | S | F | Serviço | 1.12.0.22. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 13 |  |  |  | . | 13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
134 | S | F | Serviço | 1.12.0.23. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 2 |  |  |  | . | 13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
134 | S | F | Serviço | 1.12.0.24. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 4 |  |  |  | . | 13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
134 | S | F | Serviço | 1.12.0.25. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 5 |  |  |  | . | 13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
134 | S | F | Serviço | 1.12.0.26. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 15 |  |  |  | . | 13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
161. | 2 | F | Nível 2 | 1.13. | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | S | F | Serviço | 1.13.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
161 | S | F | Serviço | 1.13.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 30 |  |  |  | . | 14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
161 | S | F | Serviço | 1.13.0.3. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 30 |  |  |  | . | 14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
161 | S | F | Serviço | 1.13.0.4. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 3 |  |  |  | . | 14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
161 | S | F | Serviço | 1.13.0.5. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 4 |  |  |  | . | 14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
161 | S | F | Serviço | 1.13.0.6. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 5 |  |  |  | . | 14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
161 | S | F | Serviço | 1.13.0.7. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 11 |  |  |  | . | 14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
161 | S | F | Serviço | 1.13.0.8. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 4 |  |  |  | . | 14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
161 | S | F | Serviço | 1.13.0.9. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 18 |  |  |  | . | 14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
161 | S | F | Serviço | 1.13.0.10. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 12 |  |  |  | . | 14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
161 | S | F | Serviço | 1.13.0.11. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 21.48 |  |  |  | . | 14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
161 | S | F | Serviço | 1.13.0.12. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 15 |  |  |  | . | 14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
161 | S | F | Serviço | 1.13.0.13. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 4 |  |  |  | . | 14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
161 | S | F | Serviço | 1.13.0.14. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 3 |  |  |  | . | 14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
161 | S | F | Serviço | 1.13.0.15. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 4 |  |  |  | . | 14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
161 | S | F | Serviço | 1.13.0.16. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
161 | S | F | Serviço | 1.13.0.17. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 35 |  |  |  | . | 14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
161 | S | F | Serviço | 1.13.0.18. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 30 |  |  |  | . | 14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
161 | S | F | Serviço | 1.13.0.19. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 32 |  |  |  | . | 14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
161 | S | F | Serviço | 1.13.0.20. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 32 |  |  |  | . | 14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
161 | S | F | Serviço | 1.13.0.21. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
161 | S | F | Serviço | 1.13.0.22. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
161 | S | F | Serviço | 1.13.0.23. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
161 | S | F | Serviço | 1.13.0.24. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
161 | S | F | Serviço | 1.13.0.25. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
161 | S | F | Serviço | 1.13.0.26. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 3 |  |  |  | . | 14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
161 | S | F | Serviço | 1.13.0.27. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
161 | S | F | Serviço | 1.13.0.28. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
161 | S | F | Serviço | 1.13.0.29. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
161 | S | F | Serviço | 1.13.0.30. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
161 | S | F | Serviço | 1.13.0.31. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 4 |  |  |  | . | 14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
161 | S | F | Serviço | 1.13.0.32. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 2 |  |  |  | . | 14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
161 | S | F | Serviço | 1.13.0.33. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
161 | S | F | Serviço | 1.13.0.34. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1.32 |  |  |  | . | 14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
161 | S | F | Serviço | 1.13.0.35. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 35 |  |  |  | . | 14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
197. | 2 | F | Nível 2 | 1.14. | Ar condicionado |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
197 | S | F | Serviço | 1.14.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 15 | Ar condicionado | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
199. | 2 | F | Nível 2 | 1.15. | Instalação Gás |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | S | F | Serviço | 1.15.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 18 |  |  |  | . | 16 | Instalação Gás | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
199 | S | F | Serviço | 1.15.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 18 |  |  |  | . | 16 | Instalação Gás | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
199 | S | F | Serviço | 1.15.0.3. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 18 |  |  |  | . | 16 | Instalação Gás | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
199 | S | F | Serviço | 1.15.0.4. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 5 |  |  |  | . | 16 | Instalação Gás | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
199 | S | F | Serviço | 1.15.0.5. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 5 |  |  |  | . | 16 | Instalação Gás | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
199 | S | F | Serviço | 1.15.0.6. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 5 |  |  |  | . | 16 | Instalação Gás | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
199 | S | F | Serviço | 1.15.0.7. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 16 | Instalação Gás | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
199 | S | F | Serviço | 1.15.0.8. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 16 | Instalação Gás | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
208. | 2 | F | Nível 2 | 1.16. | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
208 | S | F | Serviço | 1.16.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 3 |  |  |  | . | 17 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
208 | S | F | Serviço | 1.16.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 17 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
208 | S | F | Serviço | 1.16.0.3. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 17 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
208 | S | F | Serviço | 1.16.0.4. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 9 |  |  |  | . | 17 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
213. | 2 | F | Nível 2 | 1.17. | Diversos |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
213 | S | F | Serviço | 1.17.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 3.4 |  |  |  | . | 18 | Diversos | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
213 | S | F | Serviço | 1.17.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 6.8 |  |  |  | . | 18 | Diversos | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
213 | S | F | Serviço | 1.17.0.3. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 6.8 |  |  |  | . | 18 | Diversos | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
213 | S | F | Serviço | 1.17.0.4. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 28 |  |  |  | . | 18 | Diversos | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
213 | S | F | Serviço | 1.17.0.5. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 4.15 |  |  |  | . | 18 | Diversos | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
213 | S | F | Serviço | 1.17.0.6. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 6.6 |  |  |  | . | 18 | Diversos | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
220. | 2 | F | Nível 2 | 1.18. | COMPLEMENTOS E ENTREGA DA OBRA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
220 | S | F | Serviço | 1.18.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 192.76 |  |  |  | . | 19 | COMPLEMENTOS E ENTREGA DA OBRA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
220 | S | F | Serviço | 1.18.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 19 | COMPLEMENTOS E ENTREGA DA OBRA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
220 | S | F | Serviço | 1.18.0.3. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 192.76 |  |  |  | . | 19 | COMPLEMENTOS E ENTREGA DA OBRA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
220 | S | F | Serviço | 1.18.0.4. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 18.33 |  |  |  | . | 19 | COMPLEMENTOS E ENTREGA DA OBRA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
220 | S | F | Serviço | 1.18.0.5. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 25 |  |  |  | . | 19 | COMPLEMENTOS E ENTREGA DA OBRA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
220 | S | F | Serviço | 1.18.0.6. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 25 |  |  |  | . | 19 | COMPLEMENTOS E ENTREGA DA OBRA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
220 | S | F | Serviço | 1.18.0.7. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 128 |  |  |  | . | 19 | COMPLEMENTOS E ENTREGA DA OBRA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
| -1 | F | LOTE | [7 empty] | .
ARROIO DOS RATOS / RS
[5 empty] | Local |  |  | Responsável Técnico | [7 empty] | 4: Responsável Técnico
[8 empty] | Nome: Pamela Oliveira Santos Guimarães | [7 empty] | 4: Nome: Pamela Oliveira Santos Guimarães
[5 empty] | 2022-09-17 |  |  | CREA/CAU: 5068975936 | [7 empty] | 4: CREA/CAU: 5068975936
[5 empty] | Data |  |  | ART/RRT: | [7 empty] | 4: ART/RRT:
MENU
REDEFINIR AGRUPADORES DE EVENTOS
ADICIONAR 8 FRENTES
EXCLUIR 8 FRENTES
←

## EVENTOS
AGRUPADORES DE EVENTOS
1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:
Automática, conforme os agrupadores Nível 2 do Orçamento
Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por BM. Não há necessidade de definição de Eventos.
| Nº do Evento | Título do Evento | Valor Total dos Eventos (R$)
#VALUE! | #VALUE! |  | 0
1.Administração Local | 1 | Administração Local | 0
2. | 2 |  | 0
3. | 3 |  | 0
4. | 4 |  | 0
5. | 5 |  | 0
6. | 6 |  | 0
7. | 7 |  | 0
8. | 8 |  | 0
9. | 9 |  | 0
10. | 10 |  | 0
11. | 11 |  | 0
12. | 12 |  | 0
13. | 13 |  | 0
14. | 14 |  | 0
15. | 15 |  | 0
16. | 16 |  | 0
17. | 17 |  | 0
18. | 18 |  | 0
19. | 19 |  | 0
20. | 20 |  | 0
21. | 21 |  | 0
22. | 22 |  | 0
23. | 23 |  | 0
24. | 24 |  | 0
25. | 25 |  | 0
26. | 26 |  | 0
27. | 27 |  | 0
28. | 28 |  | 0
29. | 29 |  | 0
30. | 30 |  | 0
31. | 31 |  | 0
32. | 32 |  | 0
33. | 33 |  | 0
34. | 34 |  | 0
35. | 35 |  | 0
36. | 36 |  | 0
37. | 37 |  | 0
38. | 38 |  | 0
39. | 39 |  | 0
40. | 40 |  | 0
41. | 41 |  | 0
42. | 42 |  | 0
43. | 43 |  | 0
44. | 44 |  | 0
45. | 45 |  | 0
46. | 46 |  | 0
47. | 47 |  | 0
48. | 48 |  | 0
49. | 49 |  | 0
50. | 50 |  | 0
Note on D15: O evento de administração local é fixo, de uso opcional. Os serviços agrupados neste evento serão medidos proporcionalmente à execução dos demais eventos.
VOLTAR
ADICIONAR LINHAS
EXCLUIR LINHAS

## CRONO
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  | #VALUE! | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[17 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [11 empty] | Grau de Sigilo
[17 empty] | OGU | [11 empty] | #PUBLICO
[6 empty] | Níveis a Exibir no Cronograma: | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE TOMADOR | [8 empty] | APELIDO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | DESCRIÇÃO DO LOTE
[5 empty] | FILTRO |  | 0 |  | 0 | SECRETÁRIA DO ESTADO DA CULTURA - SEDAC | [8 empty] | MUSEU DO CARVÃO - CASA DA VIGILÂNCIA |  |  |  |  | 0
3
|  |  | 1 |  | ↓ | Falta distribuir: | Item | Descrição | [8 empty] | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Item CRONO | CP | OU | #VALUE! | Linha PO Linha QCI Total Adm Local | [6 empty] | Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | Linhas a somar |  |  | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01
1 | 0 | 0 | 0% | 1 | F | Linha | 1. | INSTALAÇÃO DA OBRA |  |  | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 752730.41 | % Período: | 13.67% | 15.06% | 17.74% | 17.97% | 19.73% | 15.82% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada | [12 empty] | 2022-09-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 102934.5816 | 113341.2656 | 133544.1871 | 135293.9956 | 148535.4721 | 119080.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0% | 2 | F | Linha | 1.1. | Serviços Preliminares |  |  | 2 | 107 | 26 | 0 | 0 | 26 | 299440.35 | % Período: | 26.86% | 17.68% | 15.36% | 14.12% | 13.79% | 12.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada | [12 empty] | 2022-09-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 80422.4501 | 52932.5226 | 45980.8376 | 42279.4001 | 41306.0426 | 36519.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | 0 | 0% | 3 | F | 0% | 1.1.1. | Copias e Plotagens |  |  | 3 | 104 | 23 | 2 | 0 | 2 | 977.75 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2022-09-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 3$ |  | 977.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | 0 | 0% | 7 | F | 0% | 1.1.2. | Demolições - demolição da edificação existente |  |  | 3 | 101 | 20 | 2 | 0 | 2 | 23566.72 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2022-09-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 3$ |  | 23566.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | 0 | 0% | 16 | F | 0% | 1.1.3. | Instalações Provisórias |  |  | 3 | 98 | 17 | 2 | 0 | 2 | 25024.85 | % Período: | 50% | 10% | 10% | 10% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2022-09-01: 50%; 2022-10-01: 10%; 2022-11-01: 10%; 2022-12-01: 10%; 2023-01-01: 20%
|  |  | 0 | [13 empty] | 3$ |  | 12512.425 | 2502.485 | 2502.485 | 2502.485 | 5004.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | 0 | 0% | 25 | F | 0% | 1.1.4. | Máquinas e ferramentas |  |  | 3 | 95 | 14 | 2 | 0 | 2 | 17943.2 | % Período: | 20% | 40% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2022-09-01: 20%; 2022-10-01: 40%; 2022-11-01: 40%
|  |  | 0 | [13 empty] | 3$ |  | 3588.64 | 7177.28 | 7177.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 0 | 0% | 27 | F | 0% | 1.1.5. | Administração da obra |  |  | 3 | 92 | 11 | 2 | 0 | 2 | 185079.36 | % Período: | 16.65% | 16.65% | 16.65% | 16.65% | 16.65% | 16.75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2022-09-01: 16.65%; 2022-10-01: 16.65%; 2022-11-01: 16.65%; 2022-12-01: 16.65%; 2023-01-01: 16.65%; 2023-02-01: 16.75%
|  |  | 0 | [13 empty] | 3$ |  | 30815.7134 | 30815.7134 | 30815.7134 | 30815.7134 | 30815.7134 | 31000.7928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | 0 | 0% | 32 | F | 0% | 1.1.6. | Limpeza da obra |  |  | 3 | 89 | 8 | 2 | 0 | 2 | 19044.06 | % Período: | 16.65% | 16.65% | 16.65% | 16.65% | 16.65% | 16.75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2022-09-01: 16.65%; 2022-10-01: 16.65%; 2022-11-01: 16.65%; 2022-12-01: 16.65%; 2023-01-01: 16.65%; 2023-02-01: 16.75%
|  |  | 0 | [13 empty] | 3$ |  | 3170.836 | 3170.836 | 3170.836 | 3170.836 | 3170.836 | 3189.8801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1 | 0 | 0% | 36 | F | 0% | 1.1.7. | Diversos |  |  | 3 | 86 | 5 | 2 | 0 | 2 | 13901.04 | % Período: | 16.65% | 16.65% | 16.65% | 16.65% | 16.65% | 16.75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2022-09-01: 16.65%; 2022-10-01: 16.65%; 2022-11-01: 16.65%; 2022-12-01: 16.65%; 2023-01-01: 16.65%; 2023-02-01: 16.75%
|  |  | 0 | [13 empty] | 3$ |  | 2314.5232 | 2314.5232 | 2314.5232 | 2314.5232 | 2314.5232 | 2328.4242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1 | 0 | 0% | 40 | F | 0% | 1.1.8. | Trabalhos em terra |  |  | 3 | 83 | 2 | 5 | 0 | 2 | 13903.37 | % Período: | 25% | 50% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2022-09-01: 25%; 2022-10-01: 50%; 2022-12-01: 25%
|  |  | 0 | [13 empty] | 3$ |  | 3475.8425 | 6951.685 | 0 | 3475.8425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0% | 44 | F | Linha | 1.2. | INFRAESTRUTURA |  |  | 2 | 80 | 5 | 0 | 0 | 5 | 20296.09 | % Período: | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 10148.045 | 10148.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 1 | 0 | 0% | 45 | F | 0% | 1.2.1. | Fundações Superficiais |  |  | 3 | 77 | 2 | 5 | 0 | 2 | 20296.09 | % Período: | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2022-09-01: 50%; 2022-10-01: 50%
|  |  | 0 | [13 empty] | 3$ |  | 10148.045 | 10148.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0% | 48 | F | Linha | 1.3. | SUPRA-ESTRUTURA |  |  | 2 | 74 | 8 | 0 | 0 | 8 | 31184.96 | % Período: | 0% | 37.2% | 20.03% | 29.94% | 12.83% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada | [12 empty] | 2022-12-01: 70%; 2023-01-01: 30%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 11601.226 | 6246.814 | 9335.844 | 4001.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 0 | 0% | 49 | F | 0% | 1.3.1. | Concreto Armado |  |  | 3 | 71 | 5 | 2 | 0 | 2 | 17848.04 | % Período: | 0% | 65% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2022-10-01: 65%; 2022-11-01: 35%
|  |  | 0 | [13 empty] | 3$ |  | 0 | 11601.226 | 6246.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 1 | 0 | 0% | 52 | F | 0% | 1.3.2. | Estruturas de madeira - pergolado |  |  | 3 | 68 | 2 | 5 | 0 | 2 | 13336.92 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 70% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2022-12-01: 70%; 2023-01-01: 30%
|  |  | 0 | [13 empty] | 3$ |  | 0 | 0 | 0 | 9335.844 | 4001.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0% | 56 | F | Linha | 1.4. | PAREDES E PAINEIS |  |  | 2 | 65 | 5 | 0 | 0 | 5 | 51380.96 | % Período: | 0% | 40% | 50% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 20552.384 | 25690.48 | 5138.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 0 | 0% | 57 | F | 0% | 1.4.1. | Paredes - alvenaria de tijolos cerâmicos |  |  | 3 | 62 | 2 | 5 | 0 | 2 | 51380.96 | % Período: | 0% | 40% | 50% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2022-10-01: 40%; 2022-11-01: 50%; 2022-12-01: 10%
|  |  | 0 | [13 empty] | 3$ |  | 0 | 20552.384 | 25690.48 | 5138.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0% | 67 | F | Linha | 1.5. | ESQUADRIAS E FERRAGENS |  |  | 2 | 59 | 8 | 0 | 0 | 8 | 42616.09 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 13.24% | 56.76% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada | [12 empty] | 2022-12-01: 20%; 2023-01-01: 50%; 2023-02-01: 30%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 5641.522 | 24189.741 | 12784.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 1 | 0 | 0% | 68 | F | 0% | 1.5.1. | Esquadrias de ferro |  |  | 3 | 56 | 5 | 2 | 0 | 2 | 14408.48 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2023-01-01: 70%; 2023-02-01: 30%
|  |  | 0 | [13 empty] | 3$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10085.936 | 4322.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 1 | 0 | 0% | 73 | F | 0% | 1.5.2. | Esquadrias de madeira |  |  | 3 | 53 | 2 | 11 | 0 | 2 | 28207.61 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 20% | 50% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2022-12-01: 20%; 2023-01-01: 50%; 2023-02-01: 30%
|  |  | 0 | [13 empty] | 3$ |  | 0 | 0 | 0 | 5641.522 | 14103.805 | 8462.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 1 | 0 | 0% | 82 | F | 0% | 1.6. | Esquadria de alumínio |  |  | 2 | 50 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3086.5 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2023-01-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3086.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 1 | 0 | 0% | 85 | F | 0% | 1.7. | Vidros |  |  | 2 | 47 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10282.58 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2023-01-01: 50%; 2023-02-01: 50%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5141.29 | 5141.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0% | 89 | F | Linha | 1.8. | COBERTURA |  |  | 2 | 44 | 8 | 0 | 0 | 8 | 87926.38 | % Período: | 0% | 0% | 48.75% | 51.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 42865.482 | 45060.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 1 | 0 | 0% | 90 | F | 0% | 1.8.1. | Elementos em madeira da cobertura |  |  | 3 | 41 | 5 | 2 | 0 | 2 | 77937.24 | % Período: | 0% | 0% | 55% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2022-11-01: 55%; 2022-12-01: 45%
|  |  | 0 | [13 empty] | 3$ |  | 0 | 0 | 42865.482 | 35071.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 1 | 0 | 0% | 111 | F | 0% | 1.8.2. | Outros - cobertura |  |  | 3 | 38 | 2 | 11 | 0 | 2 | 9989.14 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2022-12-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 3$ |  | 0 | 0 | 0 | 9989.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 1 | 0 | 0% | 114 | F | 0% | 1.9. | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  | 2 | 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13242.17 | % Período: | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2022-09-01: 50%; 2022-10-01: 50%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 6621.085 | 6621.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 1 | 0 | 0% | 117 | F | 0% | 1.10. | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PINTURAS EM GERAL |  |  | 2 | 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28451.85 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2022-12-01: 20%; 2023-01-01: 40%; 2023-02-01: 40%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 5690.37 | 11380.74 | 11380.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0% | 124 | F | Linha | 1.11. | PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  | 2 | 29 | 8 | 0 | 0 | 8 | 61938.67 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 13.82% | 68.94% | 17.24% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 8559.5225 | 42703.318 | 10675.8295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 1 | 0 | 0% | 125 | F | 0% | 1.11.1. | Pavimentação externa |  |  | 3 | 26 | 5 | 2 | 0 | 2 | 34238.09 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 25% | 60% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2022-12-01: 25%; 2023-01-01: 60%; 2023-02-01: 15%
|  |  | 0 | [13 empty] | 3$ |  | 0 | 0 | 0 | 8559.5225 | 20542.854 | 5135.7135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 1 | 0 | 0% | 130 | F | 0% | 1.11.2. | Pavimentação interna |  |  | 3 | 23 | 2 | 23 | 0 | 2 | 27700.58 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2023-01-01: 80%; 2023-02-01: 20%
|  |  | 0 | [13 empty] | 3$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22160.464 | 5540.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 1 | 0 | 0% | 134 | F | 0% | 1.12. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25491.41 | % Período: | 5% | 10% | 15% | 35% | 25% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2022-09-01: 5%; 2022-10-01: 10%; 2022-11-01: 15%; 2022-12-01: 35%; 2023-01-01: 25%; 2023-02-01: 10%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 1274.5705 | 2549.141 | 3823.7115 | 8921.9935 | 6372.8525 | 2549.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 1 | 0 | 0% | 161 | F | 0% | 1.13. | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS |  |  | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 44684.31 | % Período: | 10% | 20% | 20% | 5% | 10% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2022-09-01: 10%; 2022-10-01: 20%; 2022-11-01: 20%; 2022-12-01: 5%; 2023-01-01: 10%; 2023-02-01: 35%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 4468.431 | 8936.862 | 8936.862 | 2234.2155 | 4468.431 | 15639.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 1 | 0 | 0% | 197 | F | 0% | 1.14. | Ar condicionado |  |  | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1144.03 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2022-12-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 1144.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 1 | 0 | 0% | 199 | F | 0% | 1.15. | Instalação Gás |  |  | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1610.13 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 80% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2022-12-01: 80%; 2023-01-01: 20%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 1288.104 | 322.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 1 | 0 | 0% | 208 | F | 0% | 1.16. | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  |  | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1693.05 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2023-02-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1693.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 1 | 0 | 0% | 213 | F | 0% | 1.17. | Diversos |  |  | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8828.82 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2023-01-01: 30%; 2023-02-01: 70%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2648.646 | 6180.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 1 | 0 | 0% | 220 | F | 0% | 1.18. | COMPLEMENTOS E ENTREGA DA OBRA |  |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19432.06 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2023-01-01: 15%; 2023-02-01: 85%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2914.809 | 16517.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | F | [5 empty] | #
|  |  | 0% |  | F |  | Total: R$ 752,730.41000 | [8 empty] | 752730.41 |  | %: | 13.67% | 15.06% | 17.74% | 17.97% | 19.73% | 15.82% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Repasse: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F |  |  |  |  | Período: | [7 empty] | Contrapartida: | 102934.58 | 113341.27 | 133544.18 | 135294 | 148535.47 | 119080.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Investimento: | 102934.58 | 113341.27 | 133544.18 | 135294 | 148535.47 | 119080.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% |  | F | [12 empty] | %: | 13.67% | 28.73% | 46.47% | 64.45% | 84.18% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Repasse: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F |  |  |  |  | Acumulado: | [7 empty] | Contrapartida: | 102934.5816 | 216275.8472 | 349820.0343 | 485114.0299 | 633649.5019 | 752730.41 | 752730.41 | 752730.41 | 752730.41 | 752730.41 | 752730.41 | 752730.41 | 752730.41
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Investimento: | 102934.5816 | 216275.8472 | 349820.0343 | 485114.0299 | 633649.5019 | 752730.41 | 752730.41 | 752730.41 | 752730.41 | 752730.41 | 752730.41 | 752730.41 | 752730.41
F
[5 empty] | F |  | ARROIO DOS RATOS / RS
[5 empty] | F |  | Local | [11 empty] | 2023-03-01: Responsável Técnico
[5 empty] | F | [13 empty] | 2023-03-01: Nome: Pamela Oliveira Santos Guimarães
[5 empty] | F |  | 2022-09-17 | [11 empty] | 2023-03-01: CREA/CAU: 5068975936
[5 empty] | F |  | Data | [11 empty] | 2023-03-01: ART/RRT:
MENU
PREENCHIMENTO POR EVENTOS
ATUALIZAR LINHAS
ADIC. 12 PARCELAS
EXC. 12 PARCELAS

## CRONOPLE
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
CRONOGRAMA PREVISTO PLE
1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
NO ACOMPANHAMENTO POR BM, UTILIZE A ABA CRONO
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nº do Evento | Título dos Eventos | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos
| 1 | Administração Local |  | 0 1: Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.
F | 2 | Serviços Preliminares
F | 3 | INFRAESTRUTURA
F | 4 | SUPRA-ESTRUTURA
F | 5 | PAREDES E PAINEIS
F | 6 | ESQUADRIAS E FERRAGENS
F | 7 | Esquadria de alumínio
F | 8 | Vidros
F | 9 | COBERTURA
F | 10 | IMPERMEABILIZAÇÃO
F | 11 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PINTURAS EM GERAL
F | 12 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES
F | 13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
F | 14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
F | 15 | Ar condicionado
F | 16 | Instalação Gás
F | 17 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
F | 18 | Diversos
F | 19 | COMPLEMENTOS E ENTREGA DA OBRA
| 20 | 0
| 21 | 0
| 22 | 0
| 23 | 0
| 24 | 0
| 25 | 0
| 26 | 0
| 27 | 0
| 28 | 0
| 29 | 0
| 30 | 0
| 31 | 0
| 32 | 0
| 33 | 0
| 34 | 0
| 35 | 0
| 36 | 0
| 37 | 0
| 38 | 0
| 39 | 0
| 40 | 0
| 41 | 0
| 42 | 0
| 43 | 0
| 44 | 0
| 45 | 0
| 46 | 0
| 47 | 0
| 48 | 0
| 49 | 0
| 50 | 0
VOLTAR
ATUALIZAR LINHAS

## PLE
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS | [21 empty] | Grau de Sigilo
[5 empty] | OGU | [21 empty] | #PUBLICO
| Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV |  | PROPONENTE TOMADOR | [6 empty] | APELIDO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | DESCRIÇÃO DO LOTE
| 0 |  | 0 |  | SECRETÁRIA DO ESTADO DA CULTURA - SEDAC | [6 empty] | MUSEU DO CARVÃO - CASA DA VIGILÂNCIA | [6 empty] | 0
0 | [5 empty] | Medição: | 1 |  |  | Período: | 28/10/Shabbat a 28/10/Shabbat | [9 empty] | % Realizado Período.: | 0% |  |  |  |  | % Realizado Acum.: | 0%
Filtro |  | ALTERE O TIPO DE ORÇAMENTO NA ABA 'MENU' PARA LICITADO. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
↓ | Nº do Evento | Título dos Eventos |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos
F
| 1 | Administração Local |  |  | 0 1: Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.
F | 2 | Serviços Preliminares
F | 3 | INFRAESTRUTURA
F | 4 | SUPRA-ESTRUTURA
F | 5 | PAREDES E PAINEIS
F | 6 | ESQUADRIAS E FERRAGENS
F | 7 | Esquadria de alumínio
F | 8 | Vidros
F | 9 | COBERTURA
F | 10 | IMPERMEABILIZAÇÃO
F | 11 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PINTURAS EM GERAL
F | 12 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES
F | 13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
F | 14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
F | 15 | Ar condicionado
F | 16 | Instalação Gás
F | 17 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
F | 18 | Diversos
F | 19 | COMPLEMENTOS E ENTREGA DA OBRA
| 20 | 0
| 21 | 0
| 22 | 0
| 23 | 0
| 24 | 0
| 25 | 0
| 26 | 0
| 27 | 0
| 28 | 0
| 29 | 0
| 30 | 0
| 31 | 0
| 32 | 0
| 33 | 0
| 34 | 0
| 35 | 0
| 36 | 0
| 37 | 0
| 38 | 0
| 39 | 0
| 40 | 0
| 41 | 0
| 42 | 0
| 43 | 0
| 44 | 0
| 45 | 0
| 46 | 0
| 47 | 0
| 48 | 0
| 49 | 0
| 50 | 0
F
F
F |  |  |  |  | 0 2: Data das Medições
F
F |  |  | Medições |  | 0 2: 1; 0 4: 2; 0 6: 3; 0 8: 4; 0 10: 5; 0 12: 6; 0 14: 7; 0 16: 8; 0 18: 9; 0 20: 10; 0 22: 11; 0 24: 12
F |  |  | Período: | bar: 0 1 to 0 2; 0 4; 0 6; 0 8; 0 10; 0 12; 0 14; 0 16; 0 18; 0 20; 0 22; 0 24
F |  |  |  |  | 0 1: R$; 0 2: 0; 0 4: 0; 0 6: 0; 0 8: 0; 0 10: 0; 0 12: 0; 0 14: 0; 0 16: 0; 0 18: 0; 0 20: 0; 0 22: 0; 0 24: 0
F |  |  | Acumulado: | bar: 0 1 to 0 2; 0 4; 0 6; 0 8; 0 10; 0 12; 0 14; 0 16; 0 18; 0 20; 0 22; 0 24
F |  |  |  |  | 0 1: R$; 0 2: 0; 0 4: 0; 0 6: 0; 0 8: 0; 0 10: 0; 0 12: 0; 0 14: 0; 0 16: 0; 0 18: 0; 0 20: 0; 0 22: 0; 0 24: 0
F
F | ARROIO DOS RATOS / RS
F | Local |  |  |  | 0 14: Responsável Técnico pela Fiscalização
F |  |  |  |  | 0 14: Nome:; 0 16: 0
F | 2026-07-28 |  |  |  | 0 14: Profissão:; 0 16: 0
F | Data |  |  |  | 0 14: CREA/CAU:; 0 16: 0
[18 empty] | ART/RRT: |  | 0
MENU
←
→

## QCI
QCI - Quadro de Composição do Investimento
[21 empty] | % Maior: | % Rateio CP Fin:
|  |  | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  | VALORES CONTRATADOS (R$): | [8 empty] | 100% | 100%
|  |  | 0 |  | 0 | SECRETÁRIA DO ESTADO DA CULTURA - SEDAC |  |  | ARROIO DOS RATOS / RS
|  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | RECURSO | REPASSE | CONTRAPARTIDA | INVESTIMENTO | [6 empty] | % CP Min Prog: | % CP Absoluta: | % CP Max Rep:
|  | FILTRO | MUSEU DO CARVÃO - CASA DA VIGILÂNCIA | [7 empty] | OGU | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | 100%
[6 empty] | ERRO: SALDO NEGATIVO |  |  |  | Saldo a Reprogramar | Repasse (R$) | Contrapartida (R$)
Ordem Meta | [10 empty] | 0 | -752730.41 | [8 empty] | Valores não Arredondados |  |  | Arred
[21 empty] | Repasse (R$) | Contrapartida (R$) | Outros (R$)
-1 | Branco |  | -1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
0 | Busca | ↓ | Meta | Item de Investimento | Subitem de Investimento | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | Repasse (R$) | Contrapartida Financeira (R$) | Outros (R$) | Investimento (R$) | Descrição da Meta | Lote de Licitação / nº do CTEF | Investimento (R$) | Divisão do Investimento | Contrapartida Financeira (R$) | Outros (R$)
1 | Automático | F | 1 |  |  | INSTALAÇÃO DA OBRA |  |  |  | LOTE 1 | 0 | 752730.41 | 0 | 752730.41 |  |  |  | Proporcional | 752730.41 | 0 | 0 | 752730.41 | 0 | FALSE | 0
2 | Branco |  | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
3 | Branco |  | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
4 | Branco |  | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
5 | Branco |  | 5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
6 | Branco |  | 6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
7 | Branco |  | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
8 | Branco |  | 8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
9 | Branco |  | 9 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
10 | Branco |  | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
| TR$ | F | [7 empty] | TOTAL | 0 | 752730.41 | 0 | 752730.41 | [6 empty] | 0 | 752730.41 | 0
| T% | F | [8 empty] | 0% | 100% | 0% | 100%
Observações:
ARROIO DOS RATOS / RS
|  |  | Local |  |  |  |  | Representante Tomador
Nome:
|  |  | 2022-09-17 |  |  |  |  | Cargo:
Data
Note on C7: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Para inclusão de metas de outras Plan. Mult., digite a descrição e valores manualmente ao lado.
MENU
ADICIONAR LINHAS
EXCLUIR LINHAS
CP QCI = CP CONTRATO

## BM
|  |  |  | BM - Boletim de Medição | [9 empty] | Grau de Sigilo
Modo CAIXA |  |  |  | Selecione o Regime de Execução na Aba Dados | [9 empty] | #PUBLICO
FALSE
|  |  | PROPONENTE / TOMADOR |  | Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº SICONV | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | INÍCIO DE OBRA
Regime |  |  | SECRETÁRIA DO ESTADO DA CULTURA - SEDAC |  | 0 |  |  | 0 | MUSEU DO CARVÃO - CASA DA VIGILÂNCIA |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | Fórmula CopMed
Unitário |  |  | Nº CTEF | EMPRESA EXECUTORA | CNPJ |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | PERÍODO DA MEDIÇÃO |  | Nº MEDIÇÃO | [21 empty] | 0
ARREDMED |  | FILTRO | 0 | 0 | 0 |  |  | ARROIO DOS RATOS / RS |  |  |  | 28/10/Shabbat a 28/10/Shabbat |  | 1
TRUE
|  |  |  | Altere na aba 'MENU' o tipo de orçamento para 'Licitado'. | [8 empty] | Realizado Acumulado: 000%
[17 empty] | Anexo | [6 empty] | Datas das Medições
|  |  |  | Orçamento Contratado |  |  |  |  | Evolução Física (Qtde.) |  |  | Evolução Financeira (R$) |  |  | Aferido (CAIXA) (Qtde.) |  | Quadro de Glosas
n1 | Altura | ↓ | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior | Acum. Incluindo o Período | Item | Descrição | Unidade | Quant. Glosada (unid) | Preço Unitário (R$) | Valor Total Glosado (R$) | Motivo da Glosa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Valor Total Medido (R$)
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
|  | F | Objeto do CTEF: |  |  |  | TOTAL: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 1: Preencher abaixo com a QUANTIDADE executada no PERÍODO
1 | 227 | F | 1. | INSTALAÇÃO DA OBRA | - | 0 | 0 | 752730.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 42 | F | 1.1. | Serviços Preliminares | - | 0 | 0 | 299440.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 4 | F | 1.1.1. | Copias e Plotagens | - | 0 | 0 | 977.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.1.1. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 80 | 0.6 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.1.2. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 25 | 21 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.1.3. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 25 | 16.19 | 404.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 9 | F | 1.1.2. | Demolições - demolição da edificação existente | - | 0 | 0 | 23566.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.2.1. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 145 | 59.56 | 8636.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.2.2. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 10.56 | 292.76 | 3091.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.2.3. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 132 | 29.28 | 3864.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.2.4. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 132 | 13.52 | 1784.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.2.5. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 132 | 31.3 | 4131.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.2.6. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 3.5 | 540.49 | 1891.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.2.7. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 12.5 | 11.26 | 140.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.2.8. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 2 | 12.65 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 9 | F | 1.1.3. | Instalações Provisórias | - | 0 | 0 | 25024.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.3.1. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 6 | 1165.5 | 6993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.3.2. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 4 | 685.79 | 2743.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.3.3. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 6 | 801.73 | 4810.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.3.4. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 2 | 936.07 | 1872.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.3.5. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 40.12 | 61.4 | 2463.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.3.6. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 360 | 10.64 | 3830.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.3.7. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 120 | 11.04 | 1324.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.3.8. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 120 | 8.23 | 987.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 2 | F | 1.1.4. | Máquinas e ferramentas | - | 0 | 0 | 17943.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.4.1. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 110 | 163.12 | 17943.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 5 | F | 1.1.5. | Administração da obra | - | 0 | 0 | 185079.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.5.1. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 288 | 126.39 | 36400.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.5.2. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 6 | 16371.22 | 98227.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.5.3. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 6 | 4330.64 | 25983.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.5.4. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 6 | 4077.98 | 24467.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 4 | F | 1.1.6. | Limpeza da obra | - | 0 | 0 | 19044.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.6.1. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 100 | 27.92 | 2792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.6.2. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1000 | 3.9 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.6.3. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 192.76 | 64.08 | 12352.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 4 | F | 1.1.7. | Diversos | - | 0 | 0 | 13901.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.7.1. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1000 | 1.2 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.7.2. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 300 | 5.92 | 1776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.7.3. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 6 | 1820.84 | 10925.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 4 | F | 1.1.8. | Trabalhos em terra | - | 0 | 0 | 13903.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.8.1. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 7.25 | 69.54 | 504.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.8.2. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 80 | 114.33 | 9146.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.8.3. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 80 | 53.16 | 4252.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 4 | F | 1.2. | INFRAESTRUTURA | - | 0 | 0 | 20296.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 1.2.1. | Fundações Superficiais | - | 0 | 0 | 20296.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.1.1. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 2.5 | 2886.32 | 7215.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.1.2. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 4.5 | 2906.73 | 13080.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 8 | F | 1.3. | SUPRA-ESTRUTURA | - | 0 | 0 | 31184.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 1.3.1. | Concreto Armado | - | 0 | 0 | 17848.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.1.1. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1.6 | 6238.66 | 9981.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.1.2. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1.85 | 4251.99 | 7866.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 4 | F | 1.3.2. | Estruturas de madeira - pergolado | - | 0 | 0 | 13336.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.2.1. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 54 | 213.84 | 11547.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.2.2. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 54 | 12.89 | 696.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.2.3. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 54 | 20.25 | 1093.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 11 | F | 1.4. | PAREDES E PAINEIS | - | 0 | 0 | 51380.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 10 | F | 1.4.1. | Paredes - alvenaria de tijolos cerâmicos | - | 0 | 0 | 51380.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.1.1. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 130 | 162.37 | 21108.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.1.2. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 11 | 153.72 | 1690.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.1.3. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 11 | 33.92 | 373.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.1.4. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 8 | 273.13 | 2185.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.1.5. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 268 | 9.91 | 2655.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.1.6. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 268 | 40.87 | 10953.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.1.7. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 106 | 55.27 | 5858.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.1.8. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 162 | 32.86 | 5323.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.1.9. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 16 | 77.05 | 1232.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 15 | F | 1.5. | ESQUADRIAS E FERRAGENS | - | 0 | 0 | 42616.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 5 | F | 1.5.1. | Esquadrias de ferro | - | 0 | 0 | 14408.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.1.1. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 12 | 697.49 | 8369.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.1.2. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 9.5 | 523.57 | 4973.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.1.3. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 43 | 12.02 | 516.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.1.4. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 43 | 12.74 | 547.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 9 | F | 1.5.2. | Esquadrias de madeira | - | 0 | 0 | 28207.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.2.1. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1 | 2152.32 | 2152.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.2.2. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1 | 271.27 | 271.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.2.3. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1 | 1739.52 | 1739.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.2.4. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1 | 276.68 | 276.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.2.5. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 8.5 | 1144.38 | 9727.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.2.6. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 3.78 | 1391.56 | 5260.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.2.7. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 2 | 3896.37 | 7792.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.2.8. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 45 | 21.95 | 987.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 3 | F | 1.6. | Esquadria de alumínio | - | 0 | 0 | 3086.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 2.4 | 1263.58 | 3032.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 0.04 | 1347.68 | 53.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 4 | F | 1.7. | Vidros | - | 0 | 0 | 10282.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 12 | 699.13 | 8389.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 8.1 | 219.03 | 1774.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.0.3. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 0.4 | 297.2 | 118.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 25 | F | 1.8. | COBERTURA | - | 0 | 0 | 87926.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 21 | F | 1.8.1. | Elementos em madeira da cobertura | - | 0 | 0 | 77937.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.1.1. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 20 | 204.42 | 4088.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.1.2. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 36 | 242.74 | 8738.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.1.3. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 8 | 281.07 | 2248.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.1.4. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 25 | 160.98 | 4024.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.1.5. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 4 | 89.43 | 357.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.1.6. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 6 | 108.6 | 651.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.1.7. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 76 | 127.76 | 9709.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.1.8. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 110 | 19.16 | 2107.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.1.9. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 60 | 31.94 | 1916.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.1.10. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 5 | 26.94 | 134.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.1.11. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 5 | 25.77 | 128.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.1.12. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 5 | 28.43 | 142.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.1.13. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 122 | 80.92 | 9872.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.1.14. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 28 | 38.14 | 1067.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.1.15. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 2 | 83.04 | 166.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.1.16. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 244 | 12.89 | 3145.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.1.17. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 122 | 31.58 | 3852.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.1.18. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 122 | 179.54 | 21903.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.1.19. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 122 | 22.72 | 2771.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.1.20. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 68 | 13.36 | 908.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 1.8.2. | Outros - cobertura | - | 0 | 0 | 9989.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.2.1. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 135 | 42.24 | 5702.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.2.2. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 46 | 93.19 | 4286.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 3 | F | 1.9. | IMPERMEABILIZAÇÃO | - | 0 | 0 | 13242.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 117 | 61.17 | 7156.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 100.5 | 60.55 | 6085.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 7 | F | 1.10. | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PINTURAS EM GERAL | - | 0 | 0 | 28451.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.10.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 217.18 | 3.05 | 662.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.10.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 217.18 | 54.89 | 11921.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.10.0.3. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 50.82 | 269.62 | 13702.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.10.0.4. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 150 | 2.61 | 391.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.10.0.5. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 5.5 | 288.78 | 1588.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.10.0.6. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 5.5 | 33.92 | 186.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 10 | F | 1.11. | PISOS E PAVIMENTAÇÕES | - | 0 | 0 | 61938.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 5 | F | 1.11.1. | Pavimentação externa | - | 0 | 0 | 34238.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.1.1. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 70 | 367.02 | 25691.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.1.2. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 29 | 120.23 | 3486.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.1.3. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 7 | 224.08 | 1568.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.1.4. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 18 | 193.97 | 3491.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 4 | F | 1.11.2. | Pavimentação interna | - | 0 | 0 | 27700.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.2.1. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 122 | 176.86 | 21576.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.2.2. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 12 | 107.65 | 1291.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.2.3. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 66 | 73.21 | 4831.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 27 | F | 1.12. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | - | 0 | 0 | 25491.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.12.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 115 | 7.95 | 914.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.12.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 115 | 6.04 | 694.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.12.0.3. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 4 | 391.93 | 1567.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.12.0.4. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1 | 564.56 | 564.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.12.0.5. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 200 | 13.24 | 2648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.12.0.6. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 40 | 18.96 | 758.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.12.0.7. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1 | 328.36 | 328.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.12.0.8. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 35 | 11.42 | 399.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.12.0.9. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 10 | 13.81 | 138.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.12.0.10. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1 | 35.26 | 35.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.12.0.11. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1 | 59.56 | 59.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.12.0.12. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 750 | 6.48 | 4860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.12.0.13. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 100 | 4.8 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.12.0.14. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 50 | 9.13 | 456.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.12.0.15. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 160 | 19.42 | 3107.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.12.0.16. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 2 | 94.1 | 188.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.12.0.17. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 7 | 94.1 | 658.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.12.0.18. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1 | 108.98 | 108.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.12.0.19. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1 | 488.13 | 488.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.12.0.20. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 4 | 30.78 | 123.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.12.0.21. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 3 | 48.87 | 146.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.12.0.22. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 13 | 413.51 | 5375.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.12.0.23. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 2 | 53.86 | 107.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.12.0.24. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 4 | 89.94 | 359.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.12.0.25. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 5 | 66.15 | 330.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.12.0.26. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 15 | 39.44 | 591.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 36 | F | 1.13. | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | - | 0 | 0 | 44684.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1 | 98.2 | 98.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 30 | 52.65 | 1579.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.0.3. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 30 | 55.03 | 1650.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.0.4. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 3 | 62.03 | 186.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.0.5. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 4 | 814.14 | 3256.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.0.6. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 5 | 1636.17 | 8180.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.0.7. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 11 | 93.44 | 1027.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.0.8. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 4 | 56.84 | 227.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.0.9. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 18 | 109.11 | 1963.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.0.10. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 12 | 71.12 | 853.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.0.11. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 21.48 | 22.06 | 473.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.0.12. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 15 | 13.94 | 209.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.0.13. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 4 | 10.97 | 43.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.0.14. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 3 | 14.44 | 43.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.0.15. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 4 | 26.11 | 104.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.0.16. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1 | 55.28 | 55.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.0.17. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 35 | 43.17 | 1510.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.0.18. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 30 | 53.06 | 1591.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.0.19. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 32 | 18.05 | 577.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.0.20. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 32 | 13.49 | 431.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.0.21. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1 | 746.11 | 746.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.0.22. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1 | 1539 | 1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.0.23. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1 | 1496.17 | 1496.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.0.24. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1 | 493.1 | 493.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.0.25. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1 | 129.05 | 129.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.0.26. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 3 | 1057.3 | 3171.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.0.27. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1 | 85.79 | 85.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.0.28. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1 | 341.82 | 341.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.0.29. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1 | 50.75 | 50.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.0.30. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1 | 59.55 | 59.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.0.31. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 4 | 101.06 | 404.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.0.32. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 2 | 857.21 | 1714.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.0.33. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1 | 2937.84 | 2937.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.0.34. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1.32 | 829.89 | 1095.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.0.35. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 35 | 181.5 | 6352.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 2 | F | 1.14. | Ar condicionado | - | 0 | 0 | 1144.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.14.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1 | 1144.03 | 1144.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 9 | F | 1.15. | Instalação Gás | - | 0 | 0 | 1610.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.15.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 18 | 12.47 | 224.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.15.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 18 | 8.47 | 152.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.15.0.3. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 18 | 32.63 | 587.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.15.0.4. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 5 | 21.31 | 106.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.15.0.5. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 5 | 15.5 | 77.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.15.0.6. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 5 | 3.92 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.15.0.7. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1 | 376.76 | 376.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.15.0.8. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1 | 65.46 | 65.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 5 | F | 1.16. | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | - | 0 | 0 | 1693.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.16.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 3 | 317.33 | 951.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.16.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1 | 327.31 | 327.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.16.0.3. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1 | 35.3 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.16.0.4. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 9 | 42.05 | 378.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 7 | F | 1.17. | Diversos | - | 0 | 0 | 8828.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.17.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 3.4 | 621 | 2111.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.17.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 6.8 | 27.84 | 189.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.17.0.3. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 6.8 | 52.7 | 358.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.17.0.4. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 28 | 48.08 | 1346.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.17.0.5. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 4.15 | 433.73 | 1799.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.17.0.6. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 6.6 | 458.11 | 3023.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 8 | F | 1.18. | COMPLEMENTOS E ENTREGA DA OBRA | - | 0 | 0 | 19432.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.18.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 192.76 | 41.73 | 8043.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.18.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 1 | 67.79 | 67.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.18.0.3. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 192.76 | 13.9 | 2679.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.18.0.4. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 18.33 | 11.92 | 218.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.18.0.5. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 25 | 4.74 | 118.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.18.0.6. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 25 | 219.01 | 5475.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.18.0.7. | (abra o arquivo 'Referência 05-Monday.xls) | - | 128 | 22.1 | 2828.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
F
|  |  | Observações: | [13 empty] | Observações
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.
Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.
ARROIO DOS RATOS / RS
|  |  |  | Local |  |  |  |  | Responsável Técnico pela Fiscalização | [10 empty] | Profissional CAIXA:
[9 empty] | Nome: | 0 | [9 empty] | Nome:
|  |  |  | 2026-07-28 |  |  |  |  | Profissão: | 0 | [9 empty] | Matrícula
|  |  |  | Data |  |  |  |  | CREA/CAU: | 0 | [9 empty] | CREA/CAU:
[9 empty] | ART/RRT: | 0
Note on C8: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on AB12: Digite nestes campos as datas das medições
Note on AB13: Para medições além da 12ª, preencha esta coluna com as quantidades acumuladas.
Considerar valores arredondados com (0,00)
MENU
Habilitar Modo CAIXA
→

## RRE
[5 empty] | RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR | [19 empty] | Acum. Previsto | Acum. Chegada
[24 empty] | Repasse | 0 | 0
|  |  |  | PROPONENTE / TOMADOR |  |  |  | Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº SICONV |  |  |  | RECURSO | [8 empty] | CP | 0 | 0
|  |  |  | SECRETÁRIA DO ESTADO DA CULTURA - SEDAC |  |  |  | 0 |  |  | 0 | VALORES CONTRATADOS (R$): |  |  | OGU | [8 empty] | Outros | 0 | 0
|  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | REPASSE | CONTRAPARTIDA | INVESTIMENTO | Nº RRE | [8 empty] | Investimento | 0 | 0
|  |  | FILTRO | MUSEU DO CARVÃO - CASA DA VIGILÂNCIA |  |  |  | ARROIO DOS RATOS / RS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Situação do TC/CR: |  | Percentual previsto em: |  |  | Saldo a Reprogramar | Repasse (R$) | Contrapartida (R$) | [6 empty] | Lista CTEF
[6 empty] | Atrasada |  | 2022-09-01 | 13.67% |  |  | 0 | -752730.41 | [10 empty] | PLE | [5 empty] | BM
[12 empty] | Valores Medidos (R$) | [7 empty] | Lista CTEFs |  | Valores Medidos (R$) |  | Acumulado Período Anterior |  |  | Acumulado incluindo o Período |  |  | Acumulado Período Anterior |  |  | Acumulado incluindo o Período
#N/A | #N/A | Branco |  | -1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | Lista CTEFs |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Linha PO | Altura | Busca | ↓ | Meta | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | BM / PLE nº | Valor Total (R$) | Acumulado Período Anterior | No Período | Acumulado incluindo o Período | Execução Física Acum. | Acum. Período Anterior - CP | Acum. Período Anterior - Outros | Acum. Incluindo Período - CP | Acum. Incluindo Período - Outros |  | BM / PLE nº | Acumulado Período Anterior | Acumulado incluindo o Período | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento
1 | 227 | Automático | F | 1 | INSTALAÇÃO DA OBRA | 0 | 0 |  | LOTE 1 | 1 | 752730.41 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 3 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 4 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 5 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 6 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 7 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 8 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 9 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 10 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | F | [5 empty] | (%) |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | F | [5 empty] | Repasse |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Anterior (R$) | Acumulado (R$) | Max CP/OU Ant. | Max CP/OU Acum.
|  |  | F | [5 empty] | Contrapartida |  | 752730.41 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | CP |  |  | 0 | 0
|  |  | F | [5 empty] | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OU |  |  | 0 | 0
|  |  | F | [5 empty] | Investimento |  | 752730.41 | 0 | 0 | 0
Acumulado Anterior: 000%
Observações:
|  |  |  | ARROIO DOS RATOS / RS | [6 empty] | 2022-09-17
|  |  |  | Local | [6 empty] | Data
|  |  |  | Representante Tomador | [6 empty] | Responsável Técnico pela Fiscalização
|  |  |  | Nome: | 0 | [5 empty] | Nome: | 0
|  |  |  | Cargo: | 0 | [5 empty] | Profissão: | 0
[11 empty] | CREA/CAU: | 0
[11 empty] | ART/RRT: | 0
|  |  |  | Responsável Social | [6 empty] | Responsável Financeiro
|  |  |  | Nome: | [6 empty] | Nome:
|  |  |  | Cargo: | [6 empty] | Cargo:
Note on D7: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on Z25: Valores de Contrapartida e Outros: Digite somente para desbloquear valores diferentes do previsto no RRE.
Para Metas preenchidas manualmente, digite o valor medido nas colunas à direita.
MENU
→

## OFÍCIO
Grau de Sigilo
# PÚBLICO
Resumo de Valores por CTEF:
[6 empty] | CTEF: | Valor Vigente (R$) | Valor desta Medição (R$) | Valor Acumulado (R$)
Ofício n°: | [5 empty] | LOTE 1 | 752730.41 | 0 | 0
ARROIO DOS RATOS / RS, 21 de Elul de Shabbat
À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV
Assunto: | 1ª Solicitação de Desbloqueio de Recursos.
REF: | Contrato de Repasse - Operação nº
Objeto: | 0
Proponente / Tomador: | SECRETÁRIA DO ESTADO DA CULTURA - SEDAC
Senhor Gerente
1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.
|  | Valores Vigentes do TC/CR | Evolução da 1ª Medição | Valores Medidos Acumulados
Repasse: |  | 0 | 0 | 0
Contrapartida Financeira: |  | 752730.41 | 0 | 0
Outros: |  | 0 | 0 | 0
Investimento: |  | 752730.41 | 0 | 0
Execução Física: |  | - | 0% | 0%
2. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.
Atenciosamente,
0
0
INSERIR BRASÃO
MENU
←