## Orçamento
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DE EDUCAÇÃO
|  |  | SOLICITANTE: |  | SE |  |  | ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  | BDI SERVIÇOS: |  | 25,43%
|  |  | PROCESSO: |  | 24/1900-0044721-0 |  |  | ESTADO - HORISTA: |  |  | 108,29% | BDI EQUIPAMENTOS: |  | 25,43%
|  |  | OBRA: |  | SE/2024/00609 - Dinarte Ribeiro - DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE ALVENARIA COM LAJE DE CONCRETO E COBERTURA DE FIBROCIMENTO NO I.E.E. DINARTE RIBEIRO NO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA DO SUL - RS. |  |  | ESTADO - Mensalista: |  |  | 108,29% | DATA ORÇAMENTO: |  | 08/10/2024
|  |  | ENDEREÇO: |  | R Quinze de Novembro , 130 - Centro - Caçapava do Sul - CEP 96570-000 |  |  | SINAPI - Horista: |  |  |  | DATA-BASE: |  | 13/08/2024
|  |  | ASSUNTO: |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA DE CUSTOS |  |  | SINAPI - MENSALISTA: |  |  |  | PRAZO DA OBRA (DIAS): |  | 30
|  |  | RESP. TÉCNICO: |  | Rafael Marques Damiani |  |  | MODALIDADE: |  |  | DESONERADO | TOTAL GERAL: |  | 17607.37
Grupo/Item | N° do lote | N° Ordem | N° Item | Código de Referência | Fonte de Referência | Data de Referência | Descrição do item | Estimativa | [5 empty] | Família |  | Sub Família |  | Tipo de Orçamento | Pr. Unit. Material (R$) | Pr. Unit. Mão de Obra (R$)
[8 empty] | Qtd. | Unid. | Preço unitário (R$) | Preço Total (R$) | % BDI | % Encargos Sociais | Código | Descrição | Código | Descrição
GRUPO |  |  | 1 |  |  |  | ADMINISTRACAO DA OBRA |  |  |  | 1285.68
ITEM |  |  | 1.1 | 1001540 | Própria |  | ENGENHEIRO CIVIL OU ARQUITETO | 12 | H | 107.14 | 1285.68 | 25,43% | 108,29% | [5 empty] | 0 | 107.14
GRUPO |  |  | 2 |  |  |  | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES |  |  |  | 3671.57
ITEM |  |  | 2.1 | 22164 | Externa-Pleo | 13/08/2024 | RETIRADA DE ESQUADRIAS | 9.36 | M2 | 26.49 | 247.95 | 25,43% | 108,29% | [5 empty] | 0 | 26.49
ITEM |  |  | 2.2 | 22132 | Externa-Pleo | 13/08/2024 | DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO | 50.37 | M2 | 13.25 | 667.4 | 25,43% | 108,29% | [5 empty] | 0 | 13.25
ITEM |  |  | 2.3 | 22111 | Externa-Pleo | 13/08/2024 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS | 7.03 | M3 | 82.17 | 577.66 | 25,43% | 108,29% | [5 empty] | 0 | 82.17
ITEM |  |  | 2.4 | 22186 | Externa-Pleo | 13/08/2024 | DEMOLICAO DE COBERTURA COM TELHAS FIBROCIMENTO | 55.15 | M2 | 10.35 | 570.8 | 25,43% | 108,29% | [5 empty] | 0 | 10.35
ITEM |  |  | 2.5 | 22121 | Externa-Pleo | 13/08/2024 | DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO | 4.02 | M3 | 370.88 | 1490.94 | 25,43% | 108,29% | [5 empty] | 0 | 370.88
ITEM |  |  | 2.6 | 22194 | Externa-Pleo | 13/08/2024 | RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS | 2 | UN | 58.41 | 116.82 | 25,43% | 108,29% | [5 empty] | 0 | 58.41
GRUPO |  |  | 3 |  |  |  | PAVIMENTACAO |  |  |  | 2681.71
ITEM |  |  | 3.1 | 91021 | Externa-Pleo | 13/08/2024 | CONTRAPISO CONCRETO-5CM-200KG CI/M3 (MAGRO) | 52.49 | M2 | 51.09 | 2681.71 | 25,43% | 108,29% | [5 empty] | 22.35 | 28.74
GRUPO |  |  | 4 |  |  |  | PAREDES EM GERAL |  |  |  | 238.69
ITEM |  |  | 4.1 | 62260 | Externa-Pleo | 13/08/2024 | ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 15CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8 | 1.68 | M2 | 142.08 | 238.69 | 25,43% | 108,29% | [5 empty] | 82.33 | 59.75
GRUPO |  |  | 5 |  |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  | 194.24
ITEM |  |  | 5.1 | 101004 | Externa-Pleo | 13/08/2024 | CHAPISCO CI-AR 1:5-7MM PREPARO E APLICACAO | 3.36 | M2 | 14.06 | 47.24 | 25,43% | 108,29% | [5 empty] | 3.42 | 10.64
ITEM |  |  | 5.2 | 101091 | Externa-Pleo | 13/08/2024 | MASSA UNICA 15MM-ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5+20%CI | 3.36 | M2 | 43.75 | 147 | 25,43% | 108,29% | [5 empty] | 5.42 | 38.33
GRUPO |  |  | 6 |  |  |  | FORROS |  |  |  | 2612.34
ITEM |  |  | 6.1 | 73120 | Externa-Pleo | 13/08/2024 | FORRO DE LAMBRI DE MADEIRA - CEDRINHO | 9 | M2 | 290.26 | 2612.34 | 25,43% | 108,29% | [5 empty] | 223.74 | 66.52
GRUPO |  |  | 7 |  |  |  | PINTURA |  |  |  | 3547.14
ITEM |  |  | 7.1 | 141256 | Externa-Pleo | 13/08/2024 | PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS | 85.41 | M2 | 35.81 | 3058.53 | 25,43% | 108,29% | [5 empty] | 14.12 | 21.69
ITEM |  |  | 7.2 | 141346 | Externa-Pleo | 13/08/2024 | PINTURA ESMALTE BRILH. S/MADEIRA - 2 DEMAOS | 12.32 | M2 | 39.66 | 488.61 | 25,43% | 108,29% | [5 empty] | 17.97 | 21.69
GRUPO |  |  | 8 |  |  |  | SERVICOS FINAIS E EVENTUAIS |  |  |  | 3376
ITEM |  |  | 8.1 | 231600 | Externa-Pleo | 13/08/2024 | REMOCAO E AMONTOAMENTO DE ENTULHO DENTRO DA OBRA | 20 | M3 | 84.54 | 1690.8 | 25,43% | 108,29% | [5 empty] | 0 | 84.54
ITEM |  |  | 8.2 | 531404 | Externa-Pleo | 13/08/2024 | CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 5KM | 20 | M3 | 84.26 | 1685.2 | 25,43% | 108,29% | [5 empty] | 56.44 | 27.82
[7 empty] | TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 17607.37