## Planilha1
RELATÓRIO GLOBAL - Data: 28/04/2025
Obra: 004/2024 - REFORMA ANDAR TÉRREO DA SEDE
Cliente: IRGA
Endereço: AV. FARRAPOS, 3999 - PORTO ALEGRE
Item | Descrição | Quantidade | Un | Material | Mão-de-Obra | Total
1 | SERVIÇOS INICIAIS
| .1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 5 | MES | 197.18 | 27312.75
|  |  |  | 985.9 | 136563.75 | 137549.65
| .2 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 5 | MES | 323.95 | 24149.4
|  |  |  | 1619.75 | 120747 | 122366.75
| .3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 1 | UN | 4370.5 | 0
|  |  |  | 4370.5 | 0 | 4370.5
| .4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTUR A DE MADEIRA. AF_03/2022 | 6 | M2 | 32.3 | 46.25
|  |  |  | 193.8 | 277.5 | 471.3
| .5 TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA OSB. AF_03/2024 | 35.7 | M2 | 33.57 | 40.35
|  |  |  | 1198.45 | 1440.5 | 2638.95
| .6 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE | 100 | M/MES | 38.01 | 12.55
|  |  |  | 3801 | 1255 | 5056
| .7 "MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO ""TORRE"" (EXCLUSIVE ANDAIM E E LIMPEZA). AF_03/2024" | 100 | M | 28.07 | 38
|  |  |  | 2807 | 3800 | 6607
| .8 CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 10KM | 100 | M3 | 55.08 | 22
|  |  |  | 5508 | 2200 | 7708
| .9 ELABORAÇÃO DE PGRS | 1 | UN | 697.2 | 0
|  |  |  | 697.2 | 0 | 697.2
| Total do Grupo |  |  | 21181.6 | 266283.75 | 287465.35
2 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
| .1 DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO | 1483.61 | M2 | 0.95 | 3.75
|  |  |  | 1409.43 | 5563.54 | 6972.97
| .2 REMOCAO E REPOSICAO DE BASALTO REGULAR-ARG.1:4-3CM | 1300 | M2 | 15.59 | 42.81
|  |  |  | 20267 | 55653 | 75920
| .3 PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA 25X25X2,5 CONCRETO AMARELO | 38.5 | M2 | 154.87 | 28.8
|  |  |  | 5962.5 | 1108.8 | 7071.3
| .4 PISO TÁTIL DE ALERTA 40X40X2,5 CM CONCRETO AMARELO | 6 | UN | 31.18 | 32.8
|  |  |  | 187.08 | 196.8 | 383.88
| .5 RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS | 22 | UN | 0 | 45.24
|  |  |  | 0 | 995.28 | 995.28
| .6 REMOCAO DE RODAPE CERAMICO | 1000 | M | 1.3 | 5.27
|  |  |  | 1300 | 5270 | 6570
| .7 REMOCAO DE PISO EM CARPETE | 110 | M2 | 1.15 | 4.6
|  |  |  | 126.5 | 506 | 632.5
| .8 REMOCAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS | 169 | UN | 4.54 | 20.83
|  |  |  | 767.26 | 3520.27 | 4287.53
| .9 DEMOLICAO DE COBERTURA COM TELHAS FIBROCIMENTO | 1290 | M2 | 0 | 7.81
|  |  |  | 0 | 10074.9 | 10074.9
| .10 DESMONTAGEM DE DIVISORIAS LEVES | 44.5 | M2 | 0 | 12.37
|  |  |  | 0 | 550.47 | 550.47
| .11 DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS | 1995 | M2 | 1.58 | 6.27
|  |  |  | 3152.1 | 12508.65 | 15660.75
| .12 DEMOLICAO ESTRUTURA DE MADEIRA DE TELHADO | 1250 | M2 | 0 | 13.58
|  |  |  | 0 | 16975 | 16975
| .13 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 48 | H | 5.68 | 32.67
|  |  |  | 272.64 | 1568.16 | 1840.8
| .14 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 48 | H | 5.68 | 26.46
|  |  |  | 272.64 | 1270.08 | 1542.72
| Total do Grupo |  |  | 33717.15 | 115760.95 | 149478.1
3 | ALVENARIAS E VEDAÇÕES
| .1 PAREDE COM PLACAS CIMENTICIAS COM DUAS FACES SIMPLES, COM VÃOS | 1483.61 | M2 | 170.6 | 4.07
|  |  |  | 253103.87 | 6038.29 | 259142.16
| .2 PAREDE COM PLACAS de gesso acartonado uma FACES SIMPLES, COM VÃOS | 10 | m2 | 69.07 | 22.66
|  |  |  | 690.7 | 226.6 | 917.3
| .3 INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE PET EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 | 750 | M2 | 2.61 | 2.71
|  |  |  | 1957.5 | 2032.5 | 3990
| .4 TRATAMENTO DE RODAPÉ COM TELA DE POLIÉSTER. AF_09/2023 | 50 | M | 4.04 | 2.31
|  |  |  | 202 | 115.5 | 317.5
| Total do Grupo |  |  | 255954.07 | 8412.89 | 264366.96
4 | REVESTIMENTOS
| .1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_10/2014 | 130 | M2 | 470.4 | 43.97
|  |  |  | 61152 | 5716.1 | 66868.1
| .2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACD . AF_02/2023 | 10 | M2 | 547.1 | 59.15
|  |  |  | 5471 | 591.5 | 6062.5
| .3 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO ME CANIZADO. AF_04/2023 | 1500 | M2 | 9.44 | 10.73
|  |  |  | 14160 | 16095 | 30255
| .4 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | 949.72 | M2 | 3.97 | 9.06
|  |  |  | 3770.39 | 8604.46 | 12374.85
| .5 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 1500 | M2 | 2.32 | 2.58
|  |  |  | 3480 | 3870 | 7350
| .6 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO S. AF_06/2014 | 7273 | M2 | 10.5 | 6.31
|  |  |  | 76366.5 | 45892.63 | 122259.13
| .7 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_0 4/2023 | 832 | M2 | 11.18 | 8.76
|  |  |  | 9301.76 | 7288.32 | 16590.08
| .8 PINTURA ESMALTE BORRACHA CLORADA 2 DEMAOS | 470 | M2 | 38.99 | 23.51
|  |  |  | 18325.3 | 11049.7 | 29375
| .9 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO | 949.72 | M2 | 10.41 | 14.09
|  |  |  | 9886.59 | 13381.55 | 23268.14
| .10 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | 949.72 | M2 | 20.65 | 27.66
|  |  |  | 19611.72 | 26269.26 | 45880.98
| .11 RECOLOCACAO DE RODAPE DE MADEIRA E CORDAO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | 1000 | M | 2.05 | 8.08
|  |  |  | 2050 | 8080 | 10130
| .12 CARPETE NYLON 6 MM-EXCLUSIVE BASE | 110 | M2 | 306.33 | 20.8
|  |  |  | 33696.3 | 2288 | 35984.3
| .13 FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE F IXAÇÃO. AF_05/2017_P | 1200 | M2 | 114.17 | 14.89
|  |  |  | 137004 | 17868 | 154872
| Total do Grupo |  |  | 394275.56 | 166994.52 | 561270.08
5 | ESQUADRIAS E PORTAS
| .1 JANELA QUADRO FIXO ALUM C/ VIDRO LAMIN 8MM | 2.64 | M2 | 698.94 | 11.65
|  |  |  | 1845.2 | 30.76 | 1875.96
| .2 PM 01 - KIT DE PORTA DE MADEIRA 90 X 210 COMPLETA COM INSTAL | 26 | un | 1545.55 | 0
|  |  |  | 40184.3 | 0 | 40184.3
| .3 PM 02 - KIT DE PORTA DE MADEIRA 80 X 210 COMPLETA COM INSTAL | 2 | UN | 1519.57 | 0
|  |  |  | 3039.14 | 0 | 3039.14
| .4 PMV 01 O PORTA DE MADEIRA 140X 210 (DUAS FOLHAS 70 CM) | 1 | UN | 2547.28 | 0
|  |  |  | 2547.28 | 0 | 2547.28
| .5 PM 04 - PORTA DE MADEIRA 1,80 X 2,10 (DUAS FOLHAS DE 90CM) | 2 | UN | 2380.22 | 0
|  |  |  | 4760.44 | 0 | 4760.44
| Total do Grupo |  |  | 52376.36 | 30.76 | 52407.12
6 | SISTEMA DE SOM
| .1 PROJETO ELETRICO HONORARIOS BASICOS | 150 | M2 | 9.14 | 0
|  |  |  | 1371 | 0 | 1371
| .2 SISTEMA DE SOM E AUDIO DO AUDITÓRIO | 1 | UN | 231833.53 | 0
|  |  |  | 231833.53 | 0 | 231833.53
| Total do Grupo |  |  | 233204.53 | 0 | 233204.53
7 | TELHADO
| .1 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO I ÇAMENTO. AF_07/2019 | 1620 | M2 | 70 | 5.33
|  |  |  | 113400 | 8634.6 | 122034.6
| .2 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO CO M INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 370 | M2 | 79.53 | 7.91
|  |  |  | 29426.1 | 2926.7 | 32352.8
| .3 PROJETO DE ESTRUTURAS METÁLICAS ESPECIFICO | 1250 | M² | 22.84 | 0
|  |  |  | 28550 | 0 | 28550
| .4 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/201 | 20 | UN | 3581.77 | 395.94
|  |  |  | 71635.4 | 7918.8 | 79554.2
| .5 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ON DULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. F_07/2019 | 1250 | M2 | 136.38 | 9.17
|  |  |  | 170475 | 11462.5 | 181937.5
| .6 CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRI OS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | 100 | M | 14.39 | 4.88
|  |  |  | 1439 | 488 | 1927
| .7 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INC LUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 170 | M | 278.5 | 33.21
|  |  |  | 47345 | 5645.7 | 52990.7
| .8 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 140 | M | 67.76 | 11.57
|  |  |  | 9486.4 | 1619.8 | 11106.2
| Total do Grupo |  |  | 471756.9 | 38696.1 | 510453
8 | CAIXA DÁGUA
| .1 REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE E POXI, E=2 MM | 15 | M2 | 217.21 | 58.42
|  |  |  | 3258.15 | 876.3 | 4134.45
| .2 INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO | 1 | UN | 5767.71 | 458.33
|  |  |  | 5767.71 | 458.33 | 6226.04
| Total do Grupo |  |  | 9025.86 | 1334.63 | 10360.49
9 | INSTALAÇÕES ELETRICAS E LOGICA
| .1 CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNEC IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 1700 | M | 10.25 | 0.27
|  |  |  | 17425 | 459 | 17884
| .2 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 61 | UN | 52.44 | 12.26
|  |  |  | 3198.84 | 747.86 | 3946.7
| .3 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 53 | UN | 32.43 | 26.47
|  |  |  | 1718.79 | 1402.91 | 3121.7
| .4 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 76 | UN | 51.99 | 41.66
|  |  |  | 3951.24 | 3166.16 | 7117.4
| .5 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 5 | UN | 50.04 | 32.68
|  |  |  | 250.2 | 163.4 | 413.6
| .6 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNE CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 25 | UN | 31.36 | 21.44
|  |  |  | 784 | 536 | 1320
| .7 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORN ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 5 | UN | 49.94 | 31.55
|  |  |  | 249.7 | 157.75 | 407.45
| .8 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORN ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 7 | UN | 68.48 | 41.66
|  |  |  | 479.36 | 291.62 | 770.98
| .9 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUIT OS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 800 | M | 8.32 | 1.71
|  |  |  | 6656 | 1368 | 8024
| .10 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INST ALAÇÃO. AF_10/2020 | 6 | UN | 11.57 | 2.09
|  |  |  | 69.42 | 12.54 | 81.96
| .11 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INST ALAÇÃO. AF_10/2020 | 5 | UN | 12.43 | 3.94
|  |  |  | 62.15 | 19.7 | 81.85
| .12 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALA ÇÃO. AF_10/2020 | 6 | UN | 5.39 | 7.9
|  |  |  | 32.34 | 47.4 | 79.74
| .13 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 8 | H | 6.47 | 32.66
|  |  |  | 51.76 | 261.28 | 313.04
| .14 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 8 | H | 6.47 | 26.87
|  |  |  | 51.76 | 214.96 | 266.72
| .15 MERCADO - Capacitor trifásico MPK 380 D-8.3 | 4 | UN | 555.09 | 42.51
|  |  |  | 2220.36 | 170.04 | 2390.4
| .16 MERCADO - Capacitor Trifásico MPK 380 D 4.2 | 2 | UN | 340.04 | 38.65
|  |  |  | 680.08 | 77.3 | 757.38
| .17 MERCADO - Disjuntor DWB800S 450 - 3DX 450A | 1 | UN | 5199.11 | 85.02
|  |  |  | 5199.11 | 85.02 | 5284.13
| Total do Grupo |  |  | 43080.11 | 9180.94 | 52261.05
10 | PISO ESTACIONAMENTO
| .1 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE | 12 | M3 | 292.82 | 79.74
|  |  |  | 3513.84 | 956.88 | 4470.72
| .2 CONCRETO FCK 30MPA - PREPARO, LANÇAMENTO E CURA | 12 | M3 | 616.79 | 271.99
|  |  |  | 7401.48 | 3263.88 | 10665.36
| .3 PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 | 2100 | M2 | 0.91 | 3.93
|  |  |  | 1911 | 8253 | 10164
| .4 ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DEC ONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, PAVIMENTO TÉRREO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSAC ANTE. AF_12/2024 | 2100 | M2 | 6.38 | 6.43
|  |  |  | 13398 | 13503 | 26901
| .5 JUNTA DE DILATACAO-1X1CM-MASTIQUE POLIURETANO-FRIO | 1080 | M | 4.94 | 13.18
|  |  |  | 5335.2 | 14234.4 | 19569.6
| .6 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | 2100 | M2 | 87.02 | 11.21
|  |  |  | 182742 | 23541 | 206283
| .7 "PINTURA DE SÍMBOLO ""DEFICIENTE FÍSICO"" COM TINTA ACRÍLICA, UTILIZAÇÃO DE MOLDE PLÁSTICO E APLICAÇÃO MECÂNICA, 120X120 CM. AF_05/2021" | 4 | UN | 3.67 | 3.25
|  |  |  | 14.68 | 13 | 27.68
| .8 "PINTURA DE SÍMBOLO ""GESTANTE"" COM TINTA ACRÍLICA, UTILIZAÇÃO DE MOLDE PL ÁSTICO E APLICAÇÃO MECÂNICA, 120X120 CM. AF_05/2021" | 2 | UN | 3.18 | 2.89
|  |  |  | 6.36 | 5.78 | 12.14
| .9 "PINTURA DE SÍMBOLO ""IDOSO"" COM TINTA ACRÍLICA, UTILIZAÇÃO DE MOLDE PLÁST ICO E APLICAÇÃO MECÂNICA, 120X120 CM. AF_05/2021" | 2 | UN | 3.07 | 2.72
|  |  |  | 6.14 | 5.44 | 11.58
| .10 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICA ÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | 28.75 | M2 | 43.11 | 17.58
|  |  |  | 1239.41 | 505.43 | 1744.84
| .11 "PINTURA DE SÍMBOLO ""BICICLETA"" COM TINTA ACRÍLICA, UTILIZAÇÃO DE MOLDE P LÁSTICO E APLICAÇÃO MECÂNICA, 150X60 CM. AF_05/2021" | 101 | UN | 3.96 | 3.52
|  |  |  | 399.96 | 355.52 | 755.48
| .12 PINTURA AMARELA FAIXA ESTACIONAMENTO E=20 CM | 950 | M | 4.58 | 4.48
|  |  |  | 4351 | 4256 | 8607
| Total do Grupo |  |  | 220319.07 | 68893.33 | 289212.4
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
| .1 RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS | 22 | UN | 0 | 45.24
|  |  |  | 0 | 995.28 | 995.28
| .2 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | 17 | UN | 12.58 | 0
|  |  |  | 213.86 | 0 | 213.86
| .3 "SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2"" - FORNECIMENTO E INSTAL AÇÃO. AF_01/2020" | 14 | UN | 23.39 | 5.49
|  |  |  | 327.46 | 76.86 | 404.32
| .4 RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO, C ONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | 44.5 | M2 | 6.39 | 21.51
|  |  |  | 284.36 | 957.2 | 1241.56
| .5 PROJETO "AS BUILT" | 100 | M² | 15.23 | 0
|  |  |  | 1523 | 0 | 1523
| .6 LIMPEZA FINAL DA OBRA | 4450 | M2 | 2 | 3.49
|  |  |  | 8900 | 15530.5 | 24430.5
| Total do Grupo |  |  | 11248.68 | 17559.84 | 28808.52
| Total do Orçamento |  |  | 1746139.89 | 693147.71 | 2439287.6

## Planilha2
RELATÓRIO GLOBAL - Data: 25/04/2025
Obra: 004/2024 - REFORMA ANDAR TÉRREO DA SEDE
Cliente: IRGA
| Endereço: AV. FARRAPOS, 3999 - PORTO ALEGRE | [6 empty] | 2
Item | Código SINAPI | Descrição | Quantidade | Un | Material | Mão-de-Obra | Total | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5
1. |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 5 | MES | 197.18 | 27312.75
[5 empty] | 985.9 | 136563.75 | 137549.65 | 27509.93 | 20% | 27509.93 | 20% | 27509.93 | 20% | 27509.93 | 20% | 27509.93 | 20%
1.2 | 94295 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 5 | MES | 323.95 | 24149.4
[5 empty] | 1619.75 | 120747 | 122366.75 | 24473.35 | 20% | 24473.35 | 20% | 24473.35 | 20% | 24473.35 | 20% | 24473.35 | 20%
1.3 | 10101 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 1 | UN | 4370.5 | 0
[5 empty] | 4370.5 | 0 | 4370.5 | 2185.25 | 50% | [6 empty] | 2185.25 | 50%
1.4 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTUR A DE MADEIRA. AF_03/2022 | 6 | M2 | 32.3 | 46.25
[5 empty] | 193.8 | 277.5 | 471.3 | 471.3 | 100%
1.5 | 105118 | TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA OSB. AF_03/2024 | 35.7 | M2 | 33.57 | 40.35
[5 empty] | 1198.45 | 1440.5 | 2638.95 | 2638.95 | 100%
1.6 | 73875 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE | 100 | M/MES | 38.01 | 12.55
[5 empty] | 3801 | 1255 | 5056 | 1011.2 | 20% | 1011.2 | 20% | 1011.2 | 20% | 1011.2 | 20% | 1011.2 | 20%
1.7 | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE"" (INCLUSIVE ANDAIM E E LIMPEZA). AF_03/2024" | 100 | M | 28.07 | 38
[5 empty] | 2807 | 3800 | 6607 | 1321.4 | 20% | 1321.4 | 20% | 1321.4 | 20% | 1321.4 | 20% | 1321.4 | 20%
1.8 | 31403 | CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 10KM | 100 | M3 | 55.08 | 22
[5 empty] | 5508 | 2200 | 7708 | 1541.6 | 20% | 1541.6 | 20% | 1541.6 | 20% | 1541.6 | 20% | 1541.6 | 20%
1.9 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | ELABORAÇÃO DE PGRS | 1 | UN | 697.2 | 0
[5 empty] | 697.2 | 0 | 697.2 | 697.2 | 100%
|  | Total do Grupo 1 |  |  | 21181.6 | 266283.75 | 287465.35 | 61850.18 | 21.52% | 55857.48 | 19.43% | 55857.48 | 19.43% | 55857.48 | 19.43% | 58042.73 | 20.19%
2. |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
2.1 | 85372 | DEMOLICAO DE PAREDE DE GESSO | 1483.61 | M2 | 0.95 | 3.75
[5 empty] | 1409.43 | 5563.54 | 6972.97 | 6972.97 | 100%
2.2 | 592600 | REMOCAO E REPOSICAO DE BASALTO REGULAR-ARG.1:4-3CM | 1300 | M2 | 15.59 | 42.81
[5 empty] | 20267 | 55653 | 75920 | 18980 | 25% | 18980 | 25% | 18980 | 25% | 18980 | 25%
2.3 | 590 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA 25X25X2,5 CONCRETO AMARELO | 38.5 | M2 | 154.87 | 28.8
[5 empty] | 5962.5 | 1108.8 | 7071.3 | 2121.39 | 30% | 2121.39 | 30% | 2828.52 | 40%
2.4 | 591 | PISO TÁTIL DE ALERTA 40X40X2,5 CM CONCRETO AMARELO | 6 | UN | 31.18 | 32.8
[5 empty] | 187.08 | 196.8 | 383.88 | 115.164 | 30% | 115.164 | 30% | 153.552 | 40%
2.5 | 22194 | RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS, TAMPOS DE GRANITO, ESPELHOS | 22 | UN | 0 | 45.24
[5 empty] | 0 | 995.28 | 995.28 | 746.46 | 75% |  |  |  |  | 248.82 | 25%
2.6 | 85411 | REMOCAO DE RODAPE CERAMICO COM REAPROVEITAMENTO | 1000 | M | 1.3 | 5.27
[5 empty] | 1300 | 5270 | 6570 | 6570 | 100%
2.7 | 85371 | REMOCAO DE PISO EM CARPETE SEM REAPROVEITAMENTO | 110 | M2 | 1.15 | 4.6
[5 empty] | 126.5 | 506 | 632.5 | 632.5 | 100%
2.8 | 85416 | REMOCAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS SEM REAPROVEITAMENTO | 169 | UN | 4.54 | 20.83
[5 empty] | 767.26 | 3520.27 | 4287.53 | 3215.6475 | 75% |  |  |  |  | 1071.8825 | 25%
2.9 | 22186 | DEMOLICAO DE COBERTURA COM TELHAS FIBROCIMENTO | 1290 | M2 | 0 | 7.81
[5 empty] | 0 | 10074.9 | 10074.9 |  |  | 3022.47 | 30% | 3022.47 | 30% | 4029.96 | 40%
2.10 | 22197 | DESMONTAGEM DE DIVISORIAS LEVES BANHEIROS COM REAPROVEITAMENTO | 44.5 | M2 | 0 | 12.37
[5 empty] | 0 | 550.47 | 550.47 | 412.8525 | 75% |  |  |  |  | 137.6175 | 25%
2.11 | 72225 | DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS | 1995 | M2 | 1.58 | 6.27
[5 empty] | 3152.1 | 12508.65 | 15660.75 |  |  | 4698.225 | 30% | 4698.225 | 30% | 6264.3 | 40%
2.12 | 22181 | DEMOLICAO ESTRUTURA DE MADEIRA DE TELHADO | 1250 | M2 | 0 | 13.58
[5 empty] | 0 | 16975 | 16975 |  |  | 5092.5 | 30% | 5092.5 | 30% | 6790 | 40%
2.13 | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 48 | H | 5.68 | 32.67
[5 empty] | 272.64 | 1568.16 | 1840.8 | 920.4 | 50% | 920.4 | 50%
2.14 | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 48 | H | 5.68 | 26.46
[5 empty] | 272.64 | 1270.08 | 1542.72 | 771.36 | 50% | 771.36 | 50%
|  | Total do Grupo 2 |  |  | 33717.15 | 115760.95 | 149478.1 | 41458.744 | 27.74% | 35721.509 | 23.9% | 34775.267 | 23.26% | 37522.58 | 25.1% | 0 | 0%
3. |  | ALVENARIAS E VEDAÇÕES
3.1 | 788 | PAREDE COM PLACAS CIMENTICIAS COM DUAS FACES SIMPLES, COM VÃOS | 1483.61 | M2 | 170.6 | 4.07
[5 empty] | 253103.87 | 6038.29 | 259142.16 | 51828.432 | 20% | 207313.728 | 80%
3.2 | 789 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO DE FACES SIMPLES, COM VÃOS | 10 | m2 | 69.07 | 22.66
[5 empty] | 690.7 | 226.6 | 917.3 | [6 empty] | 917.3 | 100%
3.3 | 104726 | INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE PET EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 | 750 | M2 | 2.61 | 2.71
[5 empty] | 1957.5 | 2032.5 | 3990 | 798 | 20% | 3192 | 80%
3.4 | 98559 | TRATAMENTO DE FISSURAS COM TELA DE POLIÉSTER. AF_09/2023 | 50 | M | 4.04 | 2.31
[5 empty] | 202 | 115.5 | 317.5 |  |  |  |  | 317.5 | 100%
|  | Total do Grupo 3 |  |  | 255954.07 | 8412.89 | 264366.96 | 52626.432 | 19.91% | 210505.728 | 79.63% | 317.5 | 0.1201% | 917.3 | 0.347%
4. |  | REVESTIMENTOS
4.1 | 88787 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_10/2014 | 130 | M2 | 470.4 | 43.97 | 0
[5 empty] | 61152 | 5716.1 | 66868.1 | [8 empty] | 66868.1 | 100%
4.2 | 88789 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 | 10 | M2 | 547.1 | 59.15 | 0
[5 empty] | 5471 | 591.5 | 6062.5 |  |  |  |  | 3031.25 | 50% | 3031.25 | 50%
4.3 | 104648 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO ME CANIZADO. AF_04/2023 | 1500 | M2 | 9.44 | 10.73 | 0
[5 empty] | 14160 | 16095 | 30255 |  |  |  |  | 15127.5 | 50% | 15127.5 | 50%
4.4 | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | 949.72 | M2 | 3.97 | 9.06 | 0
[5 empty] | 3770.39 | 8604.46 | 12374.85 |  |  |  |  | 6187.425 | 50% | 6187.425 | 50%
4.5 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 1500 | M2 | 2.32 | 2.58 | 0
[5 empty] | 3480 | 3870 | 7350 | [6 empty] | 7350 | 100%
4.6 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO S. AF_06/2014 | 7273 | M2 | 10.5 | 6.31 | 0
[5 empty] | 76366.5 | 45892.63 | 122259.13 |  |  |  |  | 24451.826 | 20% | 61129.565 | 50% | 36677.739 | 30%
4.7 | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_0 4/2023 | 832 | M2 | 11.18 | 8.76 | 0
[5 empty] | 9301.76 | 7288.32 | 16590.08 |  |  |  |  | 3318.016 | 20% | 8295.04 | 50% | 4977.024 | 30%
4.8 | 414701 | PINTURA ACRILICO EMBORRACHA 2 DEMAOS EXTERNO | 470 | M2 | 38.99 | 23.51 | 0
[5 empty] | 18325.3 | 11049.7 | 29375 | [6 empty] | 14687.5 | 50% | 14687.5 | 50%
4.9 | 74064 | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO | 949.72 | M2 | 10.41 | 14.09 | 0
[5 empty] | 9886.59 | 13381.55 | 23268.14 |  |  |  |  | 6980.442 | 30% | 6980.442 | 30% | 9307.256 | 40%
4.10 | 73924 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | 949.72 | M2 | 20.65 | 27.66 | 0
[5 empty] | 19611.72 | 26269.26 | 45880.98 | [6 empty] | 22940.49 | 50% | 22940.49 | 50%
4.11 | 72194 | RECOLOCACAO DE RODAPE PORCELANATO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | 1000 | M | 2.05 | 8.08 | 0
[5 empty] | 2050 | 8080 | 10130 |  |  | 2026 | 20% | 4052 | 40% | 4052 | 40%
4.12 | 92862 | CARPETE COMERCIAL EM PLACAS | 110 | M2 | 306.33 | 20.8 | 0
[5 empty] | 33696.3 | 2288 | 35984.3 | [8 empty] | 35984.3 | 100%
4.13 | 96115 | FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE F IXAÇÃO. AF_05/2017_P | 1200 | M2 | 114.17 | 14.89 | 0
[5 empty] | 137004 | 17868 | 154872 | [8 empty] | 154872 | 100%
|  | Total do Grupo 4 |  |  | 394275.56 | 166994.52 | 561270.08 |  |  | 2026 | 0.361% | 63148.459 | 11.25% | 149781.212 | 26.69% | 346314.409 | 61.7%
5. |  | ESQUADRIAS E PORTAS
5.1 | 123456 | JANELA QUADRO FIXO ALUM C/ VIDRO LAMIN 8MM | 2.64 | M2 | 698.94 | 11.65
[5 empty] | 1845.2 | 30.76 | 1875.96 | [6 empty] | 1875.96 | 100%
5.2 | MERCADO | PM 01 - KIT DE PORTA DE MADEIRA LAMINADA 90 X 210 COMPLETA COM INSTAL E FERRAGEM | 26 | un | 1545.55 | 0
[5 empty] | 40184.3 | 0 | 40184.3 | [6 empty] | 40184.3 | 100%
5.3 | MERCADO | PM 02 - KIT DE PORTA DE MADEIRA LAMINADA 80 X 210 COMPLETA COM INSTAL E FERRAGEM | 2 | UN | 1519.57 | 0
[5 empty] | 3039.14 | 0 | 3039.14 | [6 empty] | 3039.14 | 100%
5.4 | MERCADO | PMV 01 O PORTA DE MADEIRA LAMINADA 140X 210 (DUAS FOLHAS 70 CM) INST E FERRAGEM | 1 | UN | 2547.28 | 0
[5 empty] | 2547.28 | 0 | 2547.28 | [6 empty] | 2547.28 | 100%
5.5 | MERCADO | PM 04 - PORTA DE MADEIRA LAMINADA 180 X 210 (DUAS FOLHAS DE 90CM) INST E FERRAGEM | 2 | UN | 2380.22 | 0
[5 empty] | 4760.44 | 0 | 4760.44 | [6 empty] | 4760.44 | 100%
|  | Total do Grupo 5 |  |  | 52376.36 | 30.76 | 52407.12 | [6 empty] | 52407.12 | 100%
6. |  | SISTEMA DE SOM
6.1 | 15001 | PROJETO SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO | 1 | UN | 9.14 | 0
[5 empty] | 1371 | 0 | 1371 | 1371 | 100%
6.2 | MERCADO | SISTEMA DE SOM E IMAGEM DO AUDITÓRIO | 1 | UN | 231833.53 | 0
[5 empty] | 231833.53 | 0 | 231833.53 | [6 empty] | 69550.059 | 30% | 162283.471 | 70%
|  | Total do Grupo 6 |  |  | 233204.53 | 0 | 233204.53 | 1371 | 0.5879% |  | 0% |  | 0% | 69550.059 | 29.82% | 162283.471 | 69.59%
7. | 7 | TELHADO
7.1 | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, 4 ÁGUAS, INCLUSO I ÇAMENTO. AF_07/2019 | 1620 | M2 | 70 | 5.33
[5 empty] | 113400 | 8634.6 | 122034.6 |  |  | 36610.38 | 30% | 36610.38 | 30% | 48813.84 | 40%
7.2 | 94449 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 1,0 MM, PARA TELHADO CO M INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 370 | M2 | 79.53 | 7.91
[5 empty] | 29426.1 | 2926.7 | 32352.8 |  |  |  |  | 16176.4 | 50% | 16176.4 | 50%
7.3 | 14003 | PROJETO DE ESTRUTURAS METÁLICAS ESPECIFICO | 1250 | M² | 22.84 | 0
[5 empty] | 28550 | 0 | 28550 | 28550 | 100%
7.4 | 92616 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, PARA TELHA METÁLICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/201 | 20 | UN | 3581.77 | 395.94
[5 empty] | 71635.4 | 7918.8 | 79554.2 |  |  | 39777.1 | 50% | 39777.1 | 50%
7.5 | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 4 ÁGUAS PARA TELHA TRAPEZOIDAL METÁLICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. F_07/2019 | 1250 | M2 | 136.38 | 9.17
[5 empty] | 170475 | 11462.5 | 181937.5 |  |  | 54581.25 | 30% | 54581.25 | 30% | 72775 | 40%
7.6 | 100326 | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRI OS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | 100 | M | 14.39 | 4.88
[5 empty] | 1439 | 488 | 1927 |  |  |  |  | 963.5 | 50% | 963.5 | 50%
7.7 | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 150 CM, INC LUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 170 | M | 278.5 | 33.21
[5 empty] | 47345 | 5645.7 | 52990.7 |  |  |  |  | 26495.35 | 50% | 26495.35 | 50%
7.8 | 100327 | RUFO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 140 | M | 67.76 | 11.57
[5 empty] | 9486.4 | 1619.8 | 11106.2 |  |  |  |  | 5553.1 | 50% | 5553.1 | 50%
|  | Total do Grupo 7 |  |  | 471756.9 | 38696.1 | 510453 | 28550 | 5.593% | 130968.73 | 25.66% | 180157.08 | 35.29% | 170777.19 | 33.46%
8. | 8 | CAIXA DÁGUA
8.1 | 83736 | REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE E POXI, E=2 MM | 15 | M2 | 217.21 | 58.42
[5 empty] | 3258.15 | 876.3 | 4134.45 |  |  | 4134.45 | 100%
8.2 | 8260 | INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO | 1 | UN | 5767.71 | 458.33
[5 empty] | 5767.71 | 458.33 | 6226.04 |  |  | 6226.04 | 100%
|  | Total do Grupo 8 |  |  | 9025.86 | 1334.63 | 10360.49 |  |  | 10360.49 | 100% | [5 empty] | 0%
9. |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS E LOGICA
9.1 | 98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNEC IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 1700 | M | 10.25 | 0.27
[5 empty] | 17425 | 459 | 17884 |  |  | 5365.2 | 30% | 5365.2 | 30% | 7153.6 | 40%
9.2 | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 61 | UN | 52.44 | 12.26
[5 empty] | 3198.84 | 747.86 | 3946.7 | [6 empty] | 3946.7 | 100%
9.3 | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 53 | UN | 32.43 | 26.47
[5 empty] | 1718.79 | 1402.91 | 3121.7 |  |  | 1560.85 | 50% | 1560.85 | 50%
9.4 | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 76 | UN | 51.99 | 41.66
[5 empty] | 3951.24 | 3166.16 | 7117.4 |  |  | 3558.7 | 50% | 3558.7 | 50%
9.5 | 92008 | TOMADA PISO DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 5 | UN | 50.04 | 32.68
[5 empty] | 250.2 | 163.4 | 413.6 |  |  | 206.8 | 50% | 206.8 | 50%
9.6 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNE CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 25 | UN | 31.36 | 21.44
[5 empty] | 784 | 536 | 1320 | [8 empty] | 1320 | 100%
9.7 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORN ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 5 | UN | 49.94 | 31.55
[5 empty] | 249.7 | 157.75 | 407.45 | [8 empty] | 407.45 | 100%
9.8 | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORN ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 7 | UN | 68.48 | 41.66
[5 empty] | 479.36 | 291.62 | 770.98 | [8 empty] | 770.98 | 100%
9.9 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUIT OS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 800 | M | 8.32 | 1.71
[5 empty] | 6656 | 1368 | 8024 |  |  | 4012 | 50% | 4012 | 50%
9.10 | 93635 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INST ALAÇÃO. AF_10/2020 | 6 | UN | 11.57 | 2.09
[5 empty] | 69.42 | 12.54 | 81.96 |  |  | 81.96 | 100%
9.11 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INST ALAÇÃO. AF_10/2020 | 5 | UN | 12.43 | 3.94
[5 empty] | 62.15 | 19.7 | 81.85 |  |  | 81.85 | 100%
9.12 | 93674 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALA ÇÃO. AF_10/2020 | 6 | UN | 5.39 | 7.9
[5 empty] | 32.34 | 47.4 | 79.74 |  |  | 79.74 | 100%
9.13 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 8 | H | 6.47 | 32.66
[5 empty] | 51.76 | 261.28 | 313.04 |  |  |  |  | 313.04 | 100%
9.14 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 8 | H | 6.47 | 26.87
[5 empty] | 51.76 | 214.96 | 266.72 |  |  |  |  | 266.72 | 100%
9.15 | MERCADO | MERCADO - Capacitor trifásico MPK 380 D-8.3 | 4 | UN | 555.09 | 42.51
[5 empty] | 2220.36 | 170.04 | 2390.4 |  |  |  |  | 2390.4 | 100%
9.16 | MERCADO | MERCADO - Capacitor Trifásico MPK 380 D 4.2 | 2 | UN | 340.04 | 38.65
[5 empty] | 680.08 | 77.3 | 757.38 |  |  |  |  | 757.38 | 100%
9.17 | MERCADO | MERCADO - Disjuntor DWB800S 450 - 3DX 450A | 1 | UN | 5199.11 | 85.02
[5 empty] | 5199.11 | 85.02 | 5284.13 |  |  |  |  | 5284.13 | 100%
|  | Total do Grupo 9 |  |  | 43080.11 | 9180.94 | 52261.05 |  |  | 14947.1 | 28.6% | 23715.22 | 45.38% | 11100.3 | 21.24% | 2498.43 | 4.781%
10. | 10 | PISO ESTACIONAMENTO
10.1 | 22122 | DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE | 12 | M3 | 292.82 | 79.74
[5 empty] | 3513.84 | 956.88 | 4470.72 | 4470.72 | 100%
10.2 | 51356 | CONCRETO FCK 30MPA - PREPARO, LANÇAMENTO E CURA | 12 | M3 | 616.79 | 271.99
[5 empty] | 7401.48 | 3263.88 | 10665.36 |  |  | 10665.36 | 100%
10.3 | 102488 | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 | 2100 | M2 | 0.91 | 3.93
[5 empty] | 1911 | 8253 | 10164 |  |  |  |  | 10164 | 100%
10.4 | 104422 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PISO DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, PAVIMENTO TÉRREO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA | 2100 | M2 | 6.38 | 6.43
[5 empty] | 13398 | 13503 | 26901 |  |  |  |  | 13450.5 | 50% | 13450.5 | 50%
10.5 | 84201 | JUNTA DE DILATACAO-1X1CM-MASTIQUE POLIURETANO-FRIO | 1080 | M | 4.94 | 13.18
[5 empty] | 5335.2 | 14234.4 | 19569.6 | [8 empty] | 19569.6 | 100%
10.6 | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | 2100 | M2 | 87.02 | 11.21
[5 empty] | 182742 | 23541 | 206283 | [6 empty] | 103141.5 | 50% | 103141.5 | 50%
10.7 | 102514 | "PINTURA DE SÍMBOLO "PNE" COM TINTA EPOXI, UTILIZAÇÃO DE MOLDE PLÁSTICO E APLICAÇÃO MECÂNICA, 120X120 CM. | 4 | UN | 41.6 | 14.86
[5 empty] | 166.4 | 59.44 | 225.84 | [8 empty] | 225.84 | 100%
10.8 | 102516 | "PINTURA DE SÍMBOLO ""GESTANTE"" COM TINTA EPÓXI, UTILIZAÇÃO DE MOLDE PL ÁSTICO E APLICAÇÃO MECÂNICA, 120X120 CM. | 2 | UN | 41.6 | 14.86
[5 empty] | 83.2 | 29.72 | 12.14 | [8 empty] | 12.14 | 100%
10.9 | 102515 | "PINTURA DE SÍMBOLO ""IDOSO"" COM TINTA EPÓXI, UTILIZAÇÃO DE MOLDE PLÁST ICO E APLICAÇÃO MECÂNICA, 120X120 CM. | 2 | UN | 41.6 | 14.86
[5 empty] | 83.2 | 29.72 | 112.92 | [8 empty] | 112.92 | 100%
10.10 | 102508 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICA ÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | 28.75 | M2 | 43.11 | 17.58
[5 empty] | 1239.41 | 505.43 | 1744.84 | [8 empty] | 1744.84 | 100%
10.11 | 102518 | "PINTURA DE SÍMBOLO ""NÚMERO DO BOX "" COM TINTA EPÓXI, UTILIZAÇÃO DE MOLDE P LÁSTICO E APLICAÇÃO MECÂNICA, 100X80 CM. | 99 | UN | 15 | 3.86
[5 empty] | 1485 | 382.14 | 1867.14 | [8 empty] | 1867.14 | 100%
10.12 | 147005 | PINTURA AMARELA FAIXA ESTACIONAMENTO E=20 CM TINTA EPOXI | 950 | M | 8.58 | 5.21
[5 empty] | 8151 | 4949.5 | 13100.5 | [8 empty] | 13100.5 | 100%
|  | Total do Grupo 10 |  |  | 225509.73 | 69708.11 | 295217.84 | 4470.72 | 1.514% | 10665.36 | 3.613% | 23614.5 | 7.999% | 116592 | 39.49% | 139774.48 | 47.35%
11. | 11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
11.1 | 22194 | REINSTALAÇÃO DE APARELHOS SANITARIOS, BALCÕES DE GRANITO E ESPELHOS | 22 | UN | 0 | 45.24
[5 empty] | 0 | 995.28 | 995.28 | [8 empty] | 995.28 | 100%
11.2 | 6138 | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | 17 | UN | 12.58 | 0
[5 empty] | 213.86 | 0 | 213.86 | [8 empty] | 213.86 | 100%
11.3 | 86882 | "SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2"" - FORNECIMENTO E INSTAL AÇÃO. AF_01/2020" | 14 | UN | 23.39 | 5.49
[5 empty] | 327.46 | 76.86 | 404.32 | [8 empty] | 404.32 | 100%
11.4 | 72180 | RECOLOCACAO DE DIVISORIAS DOS BANHEIROS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | 44.5 | M2 | 6.39 | 21.51
[5 empty] | 284.36 | 957.2 | 1241.56 | [8 empty] | 1241.56 | 100%
11.5 | 13002 | PROJETO "AS BUILT" | 100 | M² | 15.23 | 0
[5 empty] | 1523 | 0 | 1523 | [8 empty] | 1523 | 100%
11.6 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 4450 | M2 | 2 | 3.49
[5 empty] | 8900 | 15530.5 | 24430.5 | [8 empty] | 24430.5 | 100%
|  | Total do Grupo 11 |  |  | 11248.68 | 17559.84 | 28808.52 | [8 empty] | 28808.52 | 100%
|  | Total do Orçamento |  |  | 1751330.55 | 693962.49 | 2445293.04 | 190327.076 | 7.783% | 471052.397 | 19.26% | 381585.506 | 15.6% | 664505.241 | 27.17% | 737722.04 | 30.17%
[8 empty] | TOTAL | 2445192.26 | 100%

## Planilha3
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Etapa | Prazo | Parcela | Porcentagem
1 | 30 dias | 190327.076 | 7.783%
2 | 60 dias | 471052.397 | 19.26%
3 | 90 dias | 381585.506 | 15.6%
4 | 120 dias | 664505.241 | 27.17%
5 | 150 dias | 737722.04 | 30.17%
Total | 150 dias | 2445192.26 | 100%